## Hoja1
id | orden_trabajo | descripcion_trabajo | responsable_cliente | oficio_ot | fecha_inicio_programado | fecha_termino_programado | estatus | comentario | id_estatus_ot_id | id_pte_header_id | id_responsable_proyecto_id | id_tipo_id | num_reprogramacion | ot_principal | fecha_inicio_real | fecha_termino_real | monto_mxn | monto_usd | id_frente | id_intercom | id_patio | id_plataforma | id_embarcacion | plazo_dias | id_cliente_id
| OT-GRZ-801-23-002-ABK-A/ABK-A2 | "REFORZAMIENTO DE FLEXIBILIDAD DE OLEOGASODUCTO DE ABK-A HACIA ABK-A2" (FASE PREFABRICADOS) | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-279-2023 | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 1 |  | 6 | BME-3801-015-2023 | 4 | 4 |  |  |  |  | 8971698.43 | 0 | 2 |  |  | 9 | 1 | 22 | 1
| OT-GRZ-801-23-001-ABK-A2 | "DESMANTELAMIENTO DE MODULOS 3 Y 4 DE ABKATUN-A COMPRESION, FASE: RETIRO Y TRANSPORTE" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-280-2023 | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 1 |  | 6 | BME-3801-016-2023 | 4 | 4 |  |  |  |  | 82354191.82 | 8860567.88 | 2 |  |  | 9 | 1 | 40 | 1
| OT-GRZ-801-23-006-PTAC-CB-LIT-A | "MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA CB-LIT-A PARA LA INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CONGENITA " | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-783-2023 | 2023-07-10 | 2024-06-01 | 1 |  | 16 | BME-3801-018-2023 | 3 | 4 |  |  |  |  | 28603117.61 | 18468154.22 | 2 |  |  | 26 | 1 | 328 | 1
| OT-GRZ-801-23-003-ESTRUCTURA AKAL-501,502A Y 503. | "INGENIERIA, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA TEMPORAL PARA ASEGURAR LOS POZOS AKAL-501, 502A Y 503 " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-420-2023 | 2023-05-02 | 2023-08-25 | 1 |  | 6 | BME-3801-019-2023 | 4 | 4 |  |  |  |  | 94073039.7 | 5962279.94 | 2 |  |  | 12 | 1 | 116 | 1
| OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE 03 CONDUCTORES ADICIONALES EN LA PLATAFORMA YAXCHE-C, DEL ACTIVO DE PRODUCCION LITORAL TABASCO " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-727-2023 | 2023-06-27 | 2023-12-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-020-2023 | 10 | 4 |  |  | 2023-06-27 |  | 150199325.63 | 10212885.1 | 2 |  |  | 63 | 1 | 167 | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-751-2023 | 2023-07-03 | 2023-12-23 | 1 |  | 10 | BME-3801-021-2023 | 4 | 4 |  |  | 2023-07-31 | 2025-03-29 | 137371862.69 | 5581427.01 | 2 |  |  | 58 | 2 | 174 | 1
| OT-GRZ-801-24-010-Paki | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE, EN EL CAMPO PAKI " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1268-2023 | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 1 |  | 16 | BME-3801-028-2023 | 4 | 4 |  |  |  |  | 16223379.99 | 2548432.45 | 2 |  |  | 52 | 1 | 16 | 1
| OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1266-2023 | 13/112023 | 2023-12-07 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2023 | 4 | 4 |  |  | 2024-06-29 | 2024-07-27 | 62261543.94 | 6357626.56 | 2 |  |  | 60 | 1 | 25 | 1
| OT-GRZ-801-23-012-Macuil-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMRT, EN EL CAMPO MACUIL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1265-2023 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | 1 |  | 16 | BME-3801-030-2023 | 4 | 4 |  |  |  |  | 16223379.99 | 2548432.45 | 2 |  |  | 42 | 1 | 16 | 1
| OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1267-2023 | 2023-11-24 | 2023-12-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2023 | 4 | 4 |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 50428368.02 | 3994037.79 | 2 |  |  | 18 | 1 | 17 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1263-2023 | 2024-12-14 | 2024-12-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 4 |  |  | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 37348857.41 | 4051969.39 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-011-Ogachi | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE, EN EL CAMPO OGACHI" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1264-2023 | 2023-12-24 | 2024-01-08 | 1 |  | 16 | BME-3801-033-2023 | 4 | 4 |  |  |  |  | 16223379.99 | 2548432.45 | 2 |  |  | 49 | 1 | 16 | 1
| OT-GRZ-801-23-007-BALAM-TA2 | "MANIOBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA BOMBEO ELECTRO CENTRIFUGO (BEC) EN LA PLATAFORMA BALAM-TA2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1230-2023 | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2023 | 3 | 4 |  |  | 2023-10-15 | 2023-10-22 | 4418861.05 | 720000 | 2 |  |  | 24 | 1 | 8 | 1
| OT-GRZ-801-23-014-HA-LIT-A | "MANIOBRA DE RETIRO DE EXTINTORES UBICADOS EN EL HELIPUERTO DE LA PLATAFORMA HABITACIONAL DEL CENTRO DE PROCESO LITORAL-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1417-2023 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2023 | 11 | 4 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 56840 | 45000 | 2 |  |  | 41 | 1 | 2 | 1
| OT-GRZ-801-23-013.1-TENTOK-A | "VERIFICACIÓN DE VERTICALIDAD DE CONDUCTORES DE POZOS EXISTENTES, PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLES TIPO EMTR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1768-2023 | 2023-11-27 | 2023-12-07 | 1 |  | 10 | BME-3801-037-2023 | 4 | 4 |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 158235.91 | 68576.34 | 2 |  |  | 60 | 1 | 11 | 1
| OT-GRZ-801-24-013.2-TENTOK-A | "MAPEO DEL FONDO MARINO, PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-248-2024 | 2024-02-21 |  | 1 |  | 10 | BME-3801-037.1-2023 | 4 | 4 |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-03 | 1415889.56 | 303134.62 | 2 |  |  | 60 | 1 | 12 | 1
| OT-GRZ-801-24-09.1- Atoyatl-A | "MAPEO DE FONDO MARINO VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-198-2024 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-038-2023 | 4 | 4 |  |  | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 1919341.55 | 303134.62 | 2 |  |  | 18 | 1 | 14 | 1
| OT-GRZ-801-23-015-ABK-D | "MANIOBRA DE IZAJE DE MOTOGENERADOR EN LA PLATAFORMA PERMANENTE ABKATUN D" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1515-2023 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-040-2023 | 11 | 4 |  |  | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 790074.36 | 98820 | 2 |  |  | 10 | 1 | 2 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | "REHUBICACIÓN DE SLUG CATCHER FA-4223B DE AKAL-C6 HACIA EL C.P. NOHOCH-A (FASE: LEVANTAMIENTOS E INGENIERIA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1654-2023 | 2023-11-15 | 2024-02-14 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2023 | 13 | 4 |  |  | 2023-11-15 | 2024-02-14 | 12800667.26 | 0 | 2 |  |  | 46 | 1 | 92 | 1
| OT-GRZ-801-23-016-J-NHA. | "TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO DE LINEAS DE PROCESO Y SERVICIOS AUXILIARES PARA INDEPENDIZAR NOHOCH-A EXCOMPRESION, QUE INTERCONECTAN CON NOHOCH-A ENLACE (FASE: LEVANTAMIENTOS E INGENIERIA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1540-2023 | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-041.1-2023 | 3 | 4 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 1989114.01 | 0 | 2 |  |  | 46 | 1 | 27 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | "TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEAS DE PROCESO Y SERVICIOS AUXILIARES PARA INDEPENDIZAR NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN, QUE INTERCONECTAN CON NOHOCH-A ENLACE" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1822-2023 | 2023-12-08 | 2024-01-20 | 1 |  | 10 | BME-3801-041.2-2023 | 3 | 4 |  |  | 2023-12-08 | 2024-01-20 | 78159373.08 | 3960000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 44 | 1
| OT-GRZ-801-23-07.1-Balam-TA2 | "MANIOBRAS E INSTALACIÓN DE PATINES DE TRASFORMADORES DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA BOMBEO ELECTRO-CENTRIFUGO (BEC) EN LA PLATAFORMA BALAM-TA2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1474-2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-042-2023 | 3 | 4 |  |  | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2691882.81 | 540000 | 2 |  |  | 24 | 1 | 6 | 1
| OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | "MANIOBRA DE IZAJE DE HELIPUERTO EN LA PLATAFORMA MULACH-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1642-2023 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2023 | 4 | 4 |  |  | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 549770.04 | 135000 | 2 |  |  | 44 | 1 | 4 | 1
| OT-GRZ-801-23-17 Litoral-A | "DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DE LA PLATAFORMA HABITACIONAL LIT-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIOM-PEMP-801-1579-2023 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 1 |  | 10 | BME-3801-047-2023 | 3 | 4 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 1176601.53 | 270000 | 2 |  |  | 41 | 1 | 3 | 1
| OT-GRZ-801-24-8.1-Pokche-NE | "MAPEO DEL FONDO MARINO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-168-2024 | 2024-03-04 | 2024-03-17 | 1 |  | 10 | BME-3801-050-2023 | 4 | 4 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 532372.71 | 303134.62 | 2 |  |  | 53 | 1 | 14 | 1
| OT-GRZ-801-23-020-Onel-A | "SUSTITUCIÓN DE LA CORONA DEL SISTEMA DE IZAJE QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA TORRE DE PERFORACIÓN DEL EQUIPO PM-4035 EN LA PLATAFORMA ONEAL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1842-2023 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 1 |  | 10 | BME-3801-051-2023 | 11 | 4 |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2003131.49 | 180000 | 2 |  |  | 50 | 1 | 2 | 1
| OT-GRZ-801-23-019-REBOMBEO | "RECUPERACIÓN DE 04 ISOTANQUES, 04 CHAROLAS Y 02 RACKS METALICOS, Y MANIOBRA DE IZAJE Y ASEGURAMIENTO EN LA PLATAFORMA REBOMBEO" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1840-2023 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-052-2023 | 11 | 4 |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2003131.49 | 180000 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 1
| OT-GRZ-801-23-021-NHA | "IZAJE E INTERCONEXIÓN DE MOTO-GENERADOR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A2 Y RETIRO DE MOTO-GENERADOR DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HAB-2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1947-2023 | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-054-2023 | 3 | 4 |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 4147412.84 | 1260000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 14 | 1
| OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | "CORRECCION DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECANICA CON UDC No. NHA1-GBP-011 EN PLATAFORMA NOHOCH-A1-CIRCUITO DE 16"Ø DE TANQUE RECTIFICADOR DE PRIMERA ETAPA FA-6108 HACIA VALVULAS PV 005 A/B" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-2020-2023 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2023 | 3 | 4 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 10090636.84 | 720000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 30 | 1
| OT-GRZ-801-23-023-BSENHA2-NIS-001 | "CORRECCION DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECANICA CON UDC No. BSENHA2-NIS-001 EN PLATAFORMA NOHOCH-A2- CIRCUITO DE 4" Ø LLEGADA DE LINEA DE EX COMPRESION HACIA ANILLO PRINCIPAL HASTA VALVULA DE 4"Ø SALIDA HACIA PUENTE DE PERFORACION" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-2022-2023 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-056-2023 | 3 | 4 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 3026935.25 | 360000 | 2 |  |  | 48 | 1 | 17 | 1
| OT-GRZ-801-23-024-BSENHA2-NIS-002 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. BSENHA2-NIS-002 EN PLATAFORMA NOHOCH-A2- CIRCUITO DE 4"Ø DE CABEZAL DE SALIDA DE NOHOCH-A2 HASTA VÁLVULAS DE BLOQUEO EN PERFORACIÓN" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-2024-2023 | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-057-2023 | 3 | 4 |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 1586530.34 | 180000 | 2 |  |  | 48 | 1 | 5 | 1
| OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-016 – SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 3”Ø, NIPLE DE ½”Ø, POR PRESENTAR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE, INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-523-2024 | 2024-03-16 | 2024-06-04 | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-03-16 | 2024-06-04 | 79442320.14 | 3600000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 81 | 1
| OT-GRZ-801-24-026-NHA1-P-019 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-P-019 - SUSTITUCIÓN DE CIRCUITO DE TUBERÍA DE LA UDC NHA1-P-019 CABEZAL DE CONDENSADOS DE 6" DE VÁLVULAS PSV 03 Y 04 HACIA SUCCIÓN DE BOMBAS GA3752-R Y GA-3752N, CON INSTALACIÓN DE SOPORTES, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-237-2024 | 2024-02-21 | 2024-04-01 | 1 |  | 7 | BME-3801-009-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-02-21 |  | 18651408.95 | 1530901.68 | 2 |  |  | 47 | 1 | 41 | 1
| OT-GRZ-801-24-025-NHA2-P-018 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. NHA2-P-018 - SUSTITUCIÓN DE CABEZAL DE 4"Ø DE DESCARGA DE BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE CONDENSADOS GA-3754R Y GA-3753" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-235-2024 | 2024-02-11 | 2024-03-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-010-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-02-11 | 2024-03-01 | 25653771.07 | 1800000 | 2 |  |  | 48 | 1 | 38 | 1
| OT-GRZ-801-24-027-NHAP-P-009 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. NHAP-P-009 - DESMANTELAMIENTO DE CABEZAL RECOLECTOR DE PRUEBA DE 16"Ø DE SEPARADOR DE PRUEBA FA-1101 Y HACIA CABEZAL GENERAL DE MEZCLA A TRAMPA DE DIABLOS HR-1102 Y PRODUCCIÓN 1, INCLUYE: INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-252-2024 | 2024-02-17 | 2024-03-13 | 1 |  | 10 | BME-3801-017-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-02-17 | 2024-03-13 | 17887424.78 | 810000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 26 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.3-J-NHA | "INTERCONEXION DE LINEA DE SUCCION DE GAS AMARGO DE 24"Ø A LINEA DE 30"Ø DE MARS-100 EN NOHOCH-A2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-262-2024 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-018-2024 | 13 | 4 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 6104372.22 | 261182.13 | 2 |  |  | 48 | 1 | 16 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | "DESINCORPORACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 3ER NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A / PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN); INCLUYE:REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-304-2024 | 2024-02-20 | 2024-04-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-022-2024 | 13 | 4 |  |  | 2024-02-20 |  | 63312816.13 | 2882739.6 | 2 |  |  | 46 | 1 | 60 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.4-J-NHA. | "RETIRO DE PUENTES QUE INTERCONECTAN NOHOCH-A ENLACE CON NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN (REMOCIÓN DE ESCOMBROS)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-295-2024 | 2024-02-14 | 2024-04-08 | 1 |  | 10 | BME-3801-026-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-02-14 | 2024-04-08 | 62276928.16 | 2284218.75 | 2 |  |  | 46 | 1 | 55 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.6-J-NHA | "PROCURA Y PREFABRICADOS DE OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1153-2024 | 2024-06-10 | 2024-09-26 | 1 |  | 10 | BME-3801-027-2024 | 13 | 4 |  |  | 2024-06-14 | 2024-09-26 | 94608754.57 | 1180418.58 | 2 |  |  | 46 | 1 | 133 | 1
| OT-GRZ-801-24-030-Pluma Abk-A | "SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE PLUMA DE LA GRÚA DE LA PLATAFORMA ABKATUN-A COMPRESIÓN" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1110-2024 | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 1458644.4 | 270000 | 2 |  |  | 9 | 1 | 4 | 1
| OT-GRZ-801-24-032-Nohoch-A | "RECEPCIÓN Y TRASPALEO DE EQUIPOS Y MATERIALES EN NOHOCH-A." | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CCIM-PEMP-801-1463-2024 | 2024-08-20 | 2025-01-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-033-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-08-20 | 2024-10-23 | 110736087.84 | 7894800 | 2 |  |  | 46 | 1 | 153 | 1
| OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | "REUBICACIÓN DEL TURBOGENERADOR TG-01 DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A1 HACIA LA PLATAFORMA AKAL-B1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-784-2024 | 2024-04-19 | 2024-06-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-04-19 | 2024-06-02 | 29846351.05 | 1262018.58 | 2 |  |  | 47 | 1 | 45 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-1621-2024 | 2024-08-15 | 2024-12-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 4 |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-02 | 143621902.53 | 4510545.47 | 2 |  |  | 46 | 1 | 110 | 1
| OT-GRZ-801-24-031-SPRMNE | "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BASE DE LA SPRMNE" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1148-2024 | 2024-06-09 | 2024-12-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-038-2024 | 10 | 4 |  |  | 2024-06-09 | 2024-12-31 | 48299825.02 | 18783679.46 | 2 |  |  |  | 2 | 206 | 1
| OT-GRZ-801-24-09.2-Atoyatl-A | "MANIOBRA DE IZAJE DE HELIPUERTO ELEVADO EN LA PLATAFORMA ATOYATL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-1461-2024 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-039-2024 | 4 | 4 |  |  | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 1367869.02 | 299886 | 2 |  |  | 18 | 1 | 2 | 1
| OT-GRZ-801-24-04.3-Guias-Yaxche-C | "PREFABRICADO E INSTALACIÓN DE 02 GUÍAS DE CONDUCTORES EN NIVEL (+) 19.100 Y 03 GUÍAS PARA EL NIVEL (+) 27.590, PARA ADICIÓN DE 03 CONDUCTORES EN LA PLATAFORMA DE YAXCHE-C" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-1432-2024 | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2024 | 10 | 4 |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-08 | 18638990.52 | 900000 | 2 |  |  | 63 | 1 | 39 | 1
| OT-GRZ-801-24-033-NHA | "INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE 24”Ø DE CABEZAL DE MEZCLA HACIA LA CUBETA DE SALIDA DEL OLEODUCTO DE 24”Ø HACIA AKAL-C ENLACE EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A PERFORACIÓN E INVERSIÓN DE UNA VÁLVULA DE 20”Ø DÚO-CHECK DE LA LLEGADA DE LA PLATAFORMA AKAL-H; INCLUYE LEVANTAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-1865-2024 | 2024-09-18 | 2024-11-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-09-18 | 2024-11-01 | 38168692.44 | 1440000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 45 | 1
| OT-801-24-034-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001." | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-1965-2024 | 2024-09-25 | 2024-11-28 | 1 |  | 10 | BME-3801-051-2024 | 10 | 4 |  |  | 2024-09-25 | 2024-11-28 | 63284308.12 | 5750730.05 | 2 |  |  | 27 | 2 | 65 | 1
| OT-801-24-38-BALAM-1 | "INSTALACIÓN DE CAMISA DE SUCCIÓN DE BOMBA DE AGUA EN LA PLATAFORMA BALAM-1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | OT-801-24-38-BALAM-1 | 2024-12-01 | 2025-01-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-052-2024 | 10 | 4 |  |  | 2024-12-01 | 2025-01-02 | 31720836.66 | 2632885.5 | 2 |  |  | 22 | 2 | 33 | 1
| OT-801-24-39-TURBOGENERADOR-EK-A | "INSTALACIÓN DE CABEZAL ALTERNO DE 4"Ø DE GAS COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE TURBOGENERADORES GE-100-A/B/C/R EN PLATAFORMA EK-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 1 |  | 10 | BME-3801-053-2024 | 10 | 4 |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 23297217.56 | 2211819.25 | 2 |  |  | 30 | 2 | 25 | 1
| OT-801-25-046-KU-H | "SUSTITUCIÓN DE LA CORONA DE LA TORRE DE PERFORACIÓN DEL EQUIPO PM-4034 EN KU-H PERFORACIÓN" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-2605-2024 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 |  | 10 | BME-3801-057-2024 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2003131.49 | 180000 | 2 |  |  | 38 | 1 | 2 | 1
| OT-801-24-035-MALOOB-C | "TRASLADO Y REUBICACIÓN DEL HELIPUERTO DE LA PLATAFORMA MALOOB-C HACIA ZAAP-C / PERFORACIÓN" | ERVING JESÚS ROMAN ALONSO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-2201-2024 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-060-2024 | 10 | 4 |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 341891.78 | 159425 | 2 |  |  | 65 | 2 | 3 | 1
| OT-801-25-40-RCI-CHAC-A | "INSTALACIÓN DEL ANILLO DE LA RED CONTRAINCENDIO EN RESPECTIVOS DISPAROS EN LA PLATAFORMA CHAC-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-369-2025 | 2025-03-02 | 2025-04-12 | 1 |  | 10 | BME-3801-061-2024 | 10 | 4 |  |  | 2025-03-02 | 2025-04-25 | 28876080.18 | 3352116.04 | 2 |  |  | 27 | 2 | 42 | 1
| OT-801-24-036-ZAAP-C | "MANIOBRAS DE IZAJE PARA RECUPERACIÓN DE MÓDULO DE GENERACIÓN Y MÓDULO DE ENFRIAMIENTO DE TURBO GENERADOR TG-PA 701 EN LA PLATAFORMA PG-ZAAP-C" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-2233-2024 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 |  | 10 | BME-3801-064-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 1150385.29 | 90000 | 2 |  |  | 65 | 1 | 2 | 1
| OT-801-24-037-NHA1-GBP-017 | “REPARACIÓN DE FUGA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE CONTENCIÓN EN DREN EXISTENTE DE ¾” Ø EN DUCTO DE 24” Ø LLEGADA DE AKAL-H” | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | OT-801-24-037-NHA1-GBP-017 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1 |  | 10 | BME-3801-065-2024 | 3 | 4 |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 320873.98 | 180000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 2 | 1
| OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA EN LA UDC: NHA1-GBP-017 DUCTO DE 24" Ø LLEGADA DE AKAL-H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A1, SUSTITUCÓN DEL ELEMENTO E-39 EN UNIÓN ROSCADA DE THREDOLET Y NIPLE ROSCADO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-431-2025 | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-067-2024 | 3 | 4 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 3014977.65 | 157500 | 2 |  |  | 47 | 1 | 5 | 1
| OT-GRZ-801-25-016.8-J-NHA | "INTERCONEXIONES DE GAS DE PROCESO Y LÍQUIDOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 EN EL CENTRO DE PROCESO NOHOCH-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-2557-2024 | 2025-01-04 | 2025-05-11 | 1 |  | 10 | BME-3801-068-2024 | 13 | 4 |  |  | 2025-01-04 | 2025-05-11 | 176168915.65 | 8648088.18 | 2 |  |  | 46 | 1 | 128 | 1
| OT-801-25-41-PGC-NHA1 | "INTERCONEXIÓN DEL PAQUETE DE REGULACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE (LLEGADA DE AKAL-H) DE LA PLATAFORMA PB-NA-1 DEL C.P. NOHOCH-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-EE-RMLIC-RMICM-CICM-PEMP-801-599-2025 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-003-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-03-26 |  | 2939761.38 | 180000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 6 | 1
| OT-801-25-034.1-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001 (FASE 02: ADECUACIONES Y RETIRO DEL HELIPUERTO)" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-CICM-PEMP-801-421-2025 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 1 |  | 10 | BME-3801-004-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 8183481.19 | 1271209 | 2 |  |  | 27 | 2 | 27 | 1
| OT-801-25-034.2-CHAC-A | "REFORZAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DE TANQUE DE DIÉSEL Y EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001, EN LA PLATAFORMA EN CHAC-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-EE-RMLIC-RMICM-CICM-PEMP-801-736-2025 | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 1 |  | 10 | BME-3801-005-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 34704621.9 | 2852323.27 | 2 |  |  | 27 | 2 | 42 | 1
| OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301, FASE: INSTALACIÓN COSTA AFUERA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-EE-RMLIC-RMICM-CICM-PEMP-801-696-2025 | 2025-04-14 | 2025-06-11 | 1 |  | 10 | BME-3801-006-2025 | 4 | 4 |  |  | 2025-04-14 | 2025-06-11 | 68683382.22 | 6130737.7 | 2 |  |  | 58 | 2 | 59 | 1
| OT-801-25-083-HA-LT-01 | "RETIRO E INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE PROCESO LIT-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2028-2025 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2 |  |  | 41 | 1 | 6 | 1
| OT-801-25-04X-ABK-A | "RETIRO DE CONTENEDORES HABITACIONALES EN PLATAFORMA PERMANENTE DEL C.P. ABKATÚN-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1531-2025 | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 1 |  | 5 | BME-3801-009-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 9 | 1 | 5 | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1531-2025 | 2025-08-10 | 2025-10-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-08-10 | 2025-11-19 | 31185549.56 | 459879.81 | 4 |  |  | 10 |  | 67 | 1
| OT-801-25-027.1-NHAP-P-009 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. NHAP-P-009. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PASILLOS DE CIRCULACIÓN DE ESCALERAS" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-PEMP-801-1300-2025 | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-017-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 11070637.58 | 692283.22 | 2 |  |  | 46 | 2 | 30 | 1
| OT-801-25-042-NHA-P1 | "CORROSIÓN SEVERA ACTIVA Y PERFORACIONES POR PERDIDA DE MATERIAL EN PLACA ANTIDERRAPANTE Y VIGUETA DE TODA EL ÁREA DE SEPARADOR DE PRIMERA ETAPA, (SEGUNDO NIVEL, LADO NORTE, ÁREA DE SEPARADORES), EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A PRODUCCIÓN 1" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1302-2025 | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-018-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 21785593.95 | 1257004.81 | 2 |  |  | 47 | 2 | 60 | 1
| OT-801-25-086-HVAC-POL-A | "INSTALACIÓN DE EQUIPOS HVAC´S EN LOS CENTROS DE PROCESO DE LA RMSO" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | SIN ASIGNACIÓN | 2025-10-27 | 2026-02-11 | 1 |  | 8 | BME-3801-025-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-10-27 |  |  |  | 4 |  |  | 54 |  | 108 | 1
| OT-801-25-043-NHA1-GBP-007 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-007 - SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS INDICADOS Y CORRECCIÓN DE LOS MISMOS, ADECUACIÓN DE SOPORTES, LIMPIEZA MECÁNICA Y LIMPIEZA QUÍMICA DEL CIRCUITO, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (LIBRANZA)" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1384-2025 | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-023-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 16803417.22 | 779319.37 | 2 |  |  | 47 | 2 | 18 | 1
| OT-801-25-044-BOTES-NHA-1 | "MANIOBRAS PARA EL RETIRO Y DESEMBARQUE DE TRES(3) PESCANTES Y BOTES DE SALVAMENTO No.- 6, 7 Y 8 DEL 1ER. NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HABITACIONAL 1" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEM-801-1566-2025 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 466366.56 | 79712.6 | 2 |  |  | 47 | 2 | 6 | 1
| OT-801-25-089.1-EK-TB | "REHABILITACIÓN DE HELIPUERTO DE LA PLATAFORMA SATÉLITE EK-TB" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2631-2025 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 1 |  | 5 | BME-3801-030-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 32 | 2 | 20 | 1
| OT-801-25-089-EK-TA | "REHABILITACIÓN DE HELIPUERTO DE LA PLATAFORMA SATÉLITE EK-TA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2232-2025 | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 1 |  | 8 | BME-3801-033-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-27 |  |  |  | 2 |  |  | 31 | 2 | 23 | 1
| OT-801-25-095-DBECO3-CB-010 | "CIRCUITO DE 4” Ø, DESCARGA DE MOTOBOMBA DE CONDENSADO DE BAJA PRESIÓN MBBA-400A/B/R, HASTA VÁLVULA MANUAL DE 4” Ø A LÍNEA 4 36” Ø, A ESTABILIZADOS" | ZOCRATES ALVAREZ GARCÍA | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2332-2025 | 2025-10-28 | 2026-01-06 | 1 |  | 8 | BME-3801-079-2025 | 18 | 4 |  |  | 2025-10-28 |  | 15341873.34 | 9088.8 | 1 |  | 6 |  |  | 71 | 1
| OT-801-25-047-UDC-NHA1-CE-012-(CLR) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: NHA1-CE-012 (CLR), SUSTITUIR E-94 (NIPLE DE 0.75"Ø, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CERCANO AL LÍMITE DE RETIRO" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1812-2025 | 2025-09-06 | 2025-09-30 | 1 |  | 9 | BME-3801-041-2025 | 13 | 4 |  |  |  |  | 11562968.1 | 579543.27 | 2 |  |  | 47 | 1 | 25 | 1
| OT-801-25-048-UDC-NHA1-CE-011-(CLR) | "CORRECCION DE HALLAZGO EN UDC: NHA1-CE-011 (CLR), SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE 2"Ø, (E-25) CERCANO AL LÍMITE DE RETIRO POR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN, SUSTITUCIÓN DE 03 VÁLVULAS DE 2"Ø 600# DEL CABEZAL DE DESCARGA AL TREN DE MEDICIÓN" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1814-2025 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 1 |  | 9 | BME-3801-042-2025 | 13 | 4 |  |  |  |  | 8140074.36 | 679543.27 | 2 |  |  | 47 | 1 | 23 | 1
| OT-801-25-049-UDC-NHA1-CE-011-(CLA) | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UDC: NHA1-CE-011 (CLA), CABEZAL DE 20"Ø DE VÁLVULAS MV-71B Y MV-72B HACIA VÁLVULAS PV 119A Y 119B" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1821-2025 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 1 |  | 11 | BME-3801-043-2025 | 13 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 47 | 1 | 23 | 1
| OT-801-25-050-UDC-NHA1-CE-012-(CSA) | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UDC: NHA1-CE-012 (CSA), CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULAS PV-119A/B HACIA VÁLVULA SDV 105" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1823-2025 | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 1 |  | 11 | BME-3801-044-2025 | 13 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 47 | 1 | 23 | 1
| OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UDC: NHAEC-GBP-004 (CSA), CIRCUITO DE 30"Ø CABEZAL DE GAS AMARGO DE VÁLVULA SDV-402 HACIA SUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 A/B/C" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1827-2025 | 2025-09-17 | 2025-10-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-09-17 |  | 12722616.12 | 254296.88 | 2 |  |  | 46 | 1 | 24 | 1
| OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS TURBOGENERADORES GE-100 A/B/C/R, REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESMANTELAMIENTO DEFINITIVO DE LOS DEPURADORES FA-1112 A/B/C EN LA PLATAFORMA EK-A PERFORACIÓN" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1714-2025 | 2025-08-23 | 2025-10-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-037-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-08-23 | 2025-10-03 | 33651000.61 | 5071587.43 | 2 |  |  | 30 | 3 | 42 | 1
| OT-801-25-052-UDC-EKA-GS-FA-1112B | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EKA-GS-FA-1112B TANQUE DEPURADOR DE GAS (ANTES EKA-GC-FA-1112B, DEPURADOR DE GAS) (FN) REALIZAR LIMPIEZA ADECUADA Y APLICAR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A LOS ELEMENTOS QUE PRESENTARON PAME, CMA LOC, FPA Y CLA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1833-2025 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1 |  | 11 | BME-3801-046-2025 | 3 | 4 |  |  |  |  | 15840274.6 | 1491381.36 | 2 |  |  | 30 | 3 | 21 | 1
| OT-801-25-053-UDC-EKA-GS-FA-1112B-LG | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EKA-GS-FA-1112B PIERNA DE NIVEL DEL TANQUE DEPURADOR DE GAS FA-1112B (FN), DURANTE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1835-2025 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1 |  | 6 | BME-3801-047-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 3 | 21 | 1
| OT-801-25-054-UDC-EREEKA-GCO-002 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-GCO-002 CIRCUITO DE 4"Ø DEL CABEZAL DE GAS COMBUSTIBLE HACIA DEPURADORES FA-1112C/B/A Y TURBOGENERADOR GE-100 R (FN) 1), REALIZAR LIMPIEZA ADECUADA Y APLICAR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN CORROSIÓN LIGERA ACTIVA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1843-2025 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1 |  | 11 | BME-3801-048-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 3 | 21 | 1
| OT-801-25-056-UDC-NHAEC-GBP-004 (DC) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: NHAEC-GBP-004 (DC), SUSTITUIR E-97 (CODO DE 90° RADIO LARGO BISELADO DE 30"Ø), E-202, E-205 (NIPLES HEXAGONALES DE 0.5"Ø), DICTAMINADOS FUERA DE NORMA. SUSTITUIR E-67, E-68, E-83, E-84, E-85" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1853-2025 | 2025-09-06 | 2025-10-08 | 1 |  | 10 | BME-3801-050-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-09-06 |  | 18608401.88 | 1434132.88 | 2 |  |  | 46 | 1 | 33 | 1
| OT-801-25-057-UDC-NHA2-GBP-032 (FN) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: NHA2-GBP-032 (FN), SUSTITUIR E-5, E-6, E-7, E-50 (VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TAPÓN HEMBRA, CARRETE DE 0.75"Ø), DICTAMINADOS FUERA DE NORMA. SUSTITUIR E-4 (NIPLE DE 0.75"Ø) CERCANO AL LÍMITE DE RETIRO" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1855-2025 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-051-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 9456720.12 | 421262.02 | 2 |  |  | 48 | 1 | 46 | 1
| OT-801-25-058-UDC-NHA1-DA-008 (CLR) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: NHA1-DA-008 (CLR), SUSTITUIR E-2, E-26, E-172 (CODO DE 90° DE 2"Ø Y 3"Ø, NIPLE DE 0.75"Ø) DICTAMINADOS CERCANOS AL LIMITE DE RETIRO" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1864-2025 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1 |  | 5 | BME-3801-052-2025 | 13 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 47 | 1 | 46 | 1
| OT-801-25-055-UDC-EREEKA-GCO-FG-2106 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-GCO-FG-2106 FILTRO DE GAS COMBUSTIBLE (FN), REALIZAR LIMPIEZA ADECUADA A LOS ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE QUE PRESENTAN MANCHAS DE OXIDO. 2), SUSTITUIR EL ELEMENTO CON ID-7" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1845-2025 | 2025-09-15 | 2025-10-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-049-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-15 |  | 24184050.99 | 1266727.91 | 2 |  |  | 30 | 3 | 21 | 1
| OT-801-25-059-UDC-EREEKA-GC-001 (FU) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: EREEKA-GC-001 (FU), PARA CIRCUITO DE 4"Ø INTERCONEXIÓN CON CABEZAL DE 20"Ø Y SALIDA DE TRAMPA DE DIABLOS HR-121-B HACIA VÁLVULAS SDV-2000" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | SIN ASIGNACIÓN | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-053-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 19045234.86 | 2272711.24 | 2 |  |  | 30 | 3 | 46 | 1
| OT-801-25-060-UDC-EREEKA-GCO-003 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-GCO-003 CIRCUITO DE 2"Ø DE FILTROS FG-2106/2107 HACIA TURBOGENERADOR GE-100C (FUR) ELEMENTOS E-28 Y E-29 POR PERDIDA DE CONTENCIÓN ENTRE LAS UNIONES ROSCADAS" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1870-2025 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1 |  | 11 | BME-3801-054-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 3 | 46 | 1
| OT-801-25-062-UDC-NHA2-GBP-032 (FN) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: NHA2-GBP-032 (FN), SUSTITUIR TRAMO E-81 (CARRETE BISELADO DE 24"Ø) DICTAMINADOS FUERA DE NORMA. SUSTITUIR TRAMO DE LOS E-25, E-32, E-36, E-63, E-64, E-66 (CARRETES BISELADOS DE 24"Ø), CERCANOS AL LIMITE DE RETIRO" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1874-2025 | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-056-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-09-19 | 2025-10-25 | 25216745.81 | 1238101.92 | 2 |  |  | 48 | 1 | 67 | 1
| OT-801-25-063-UDC-NHA1-CE-006 (FN) | "CORRECCION DE HALLAZGO EN UDC: NHA1-CE-006 (FN), SUSTITUCIÓN DE SECCIONES DE TUBERÍA (E-82, E-78) DE 20"Ø QUE PRESENTAN REPARACIÓN TEMPORAL CON ENVOLVENTE NO METÁLICA Y DESMANTELAMIENTO DE LÍNEAS PARASITAS (PIERNAS MUERTAS) DE 10"Ø Y 12" Ø" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1880-2025 | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 1 |  | 5 | BME-3801-057-2025 | 13 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 47 | 1 | 67 | 1
| OT-801-25-061-UDC-EREEKA-P-038 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-P-038 CIRCUITO DE 6"Ø DESCARGA DEL PAQUETE DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE PA-2000 HACIA CABEZAL DE GRUPO No.3 (FUR) SUSTITUIR EL ELEMENTO E-42, PRESENTA FIGA Y UNA REPARACIÓN TEMPORAL (GRAPA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801--2025 | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-15 |  | 33450214.12 | 4909993.75 | 2 |  |  | 30 | 3 | 46 | 1
| OT-801-25-064-UDC-EREEKA-GCO-FA-1112R (CLR) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: EREEKA-GCO-FA1112R (CLR), SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO ID-6 DE 2" Ø QUE SE ENCUENTRAN CERCANO AL LÍMITE DE RETIRO. TANQUE DEPURADOR DE GAS COMBUSTIBLE DEL TG-100R (SUSTITUYE AL RECIPIENTE EKA-GS-FA-1112R)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1883-2025 | 2025-09-25 | 2025-12-30 | 1 |  | 6 | BME-3801-058-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 3 | 97 | 1
| OT-801-25-066-UDC-EREEKA-GC-FG-2000 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-GC-FG-2000 FILTRO DE GAS COMBUSTIBLE (FUR), REALIZAR LIMPIEZA ADECUADA Y APLICAR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A LOS ELEMENTOS QUE PRESENTARON PAME Y CLA 2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1887-2025 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-060-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-30 |  |  | 2 |  |  | 30 | 3 | 6 | 1
| OT-801-25-067-UDC-EREEKA-GCO-001 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-GCO-001 CIRCUITO DE 4"Ø DEL SEPARADOR FA-2000 HACIA CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE Y VÁLVULAS PSV-2000B/BR Y BDV-2000B (FUR) ELEMENTO E-19 PRESENTA EMANACIÓN DE FLUIDO A LA ATMOSFERA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1893-2025 | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 1 |  | 6 | BME-3801-061-2025 | 3 | 4 |  |  |  |  | 16361629.86 | 752756.31 | 2 |  |  | 30 | 3 | 67 | 1
| OT-801-25-068-UDC-EREEKA2-P-014 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA2-P-014 CIRCUITO DE 20"Ø DE COLECTOR A CABEZAL DE PRODUCCIÓN DE 20"Ø (FN) SUSTITUIR EL ELEMENTO E-31, SE DICTAMINA COMO FUERA DE NORMA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1895-2025 | 2025-09-25 | 2025-12-30 | 1 |  | 8 | BME-3801-062-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 3 | 97 | 1
| OT-801-25-070-UDC-NHA1-DA-010 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA1-DA-010 CIRCUITO DE 3 DE PSV 101 Y 102 HACIA CABEZAL DE DESFOGUE (DC) SUSTITUIR EL ELEMENTO IDENTIFICADO COMO E-77, PRESENTA DAÑO POR CORROSIÓN. ADECUAR SOPORTES (SP-1, SP-7)" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1903-2025 | 2025-09-25 | 2025-11-30 | 1 |  | 5 | BME-3801-064-2025 | 13 | 4 |  |  |  |  | 12112543.94 | 752347.18 | 2 |  |  | 47 | 1 | 67 | 1
| OT-801-25-071-UDC-BSENHA2-CA-009 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC BSENHA2-CA-009 CIRCUITO 2"Ø DEL SEPARADOR DE SUCCIÓN 3ª ETAPA MBF-500A Y SEPARADOR DE SUCCIÓN 2ª ETAPA MBF-300A HACIA CABEZAL GENERAL RECOLECTOR DE CONDENSADOS DE ALTA (FN) SUSTITUIR LOS ELEMENTOS E-9, E-41" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1905-2025 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 1 |  | 10 | BME-3801-065-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 12 | 1
| OT-801-25-072-UDC-BSENHA2-CA-032 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC BSENHA2-CA-032 CIRCUITO DE 2"Ø DEL CABEZAL GENERAL RECOLECTOR DE CONDENSADOS DE ALTA DE LOS MÓDULOS A, B Y C (FN) SUSTITUIR EL ELEMENTO E-66 CODO DE 45° BISELADO DE 2"Ø" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1907-2025 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | 1 |  | 10 | BME-3801-066-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 13 | 1
| OT-801-25-073-UDC-NHA2-DA-001 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-DA-001 CABEZAL DE 30" Ø DESFOGUE DE VÁLVULAS PV 341, SDV 103, PSV 001/002 HACIA TANQUE DE CONDENSADOS DE ALTA PRESIÓN FA-3751 (FN)" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1913-2025 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-067-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 30 | 1
| OT-801-25-074-UDC-NHA2-DP-063 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-DP-063 CIRCUITO DE 1"Ø SALIDA DEL FILTRO SEPARADOR. MAK-1210C (FN), INDICACIÓN DEL TIPO PERFORACIÓN EN EL ELEMENTO E-57" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1846-2025 V4 | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-068-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 8261099.52 | 690038.37 | 2 |  |  | 48 | 1 | 19 | 1
| OT-801-25-075-UDC-NHA2-DP-064 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-DP-064 CIRCUITO DE 1"Ø SALIDA DEL FILTRO SEPARADOR. MAK-1220C (FN) SE DETECTÓ UNA INDICACIÓN DEL TIPO PERFORACIÓN EN EL ELEMENTO E-57" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1848-2025 V4 | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-069-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-27 | 6674323.23 | 578731.02 | 2 |  |  | 48 | 1 | 19 | 1
| OT-801-25-076-UDC-NHA2-GS-063 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-GS-063 CIRCUITO DE 1"Ø SALIDA DE MAK-1220A HACIA VÁLVULA DE SEGURIDAD PSV-1220A (FN) SUSTITUIR EL ELEMENTO E-18, SE DICTAMINA COMO FUERA DE NORMA. 2) AJUSTAR ESPÁRRAGOS LARGOS Y TUERCAS DEL ELEMENTO E-3." | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1925-2025 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-070-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-20 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 12 | 1
| OT-801-25-069-UDC-EREEKA2-P-004 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA2-P-004 CIRCUITO DE 6"Ø DE BAJANTE DE POZO S/TAG. HACIA EL CABEZAL DE PRODUCCIÓN DE 12"Ø Y CABEZAL DE PRUEBA DE 6"Ø (FUR) SE PRESENTA UNA FUGA ENTRE LOS ELEMENTOS E-45/E-46" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1897-2025 | 2025-09-25 | 2025-12-30 | 1 |  | 6 | BME-3801-063-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 3 | 97 | 1
| OT-801-25-078-UDC-NHA2-PB-004 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-PB-004 CABEZAL DE CRUDO DE 30 DE VÁLVULAS SDV 208 Y 209 EN PERFORACIÓN HACIA VÁLVULA SDV 306 EN PRODUCCIÓN 2 Y VÁLVULA SDV 102 EN PRODUCCIÓN 1 (FN), SUSTITUIR EL ELEMENTO E-75" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1938-2025 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 1 |  | 5 | BME-3801-072-2025 | 13 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 48 | 1 | 15 | 1
| OT-801-25-079-UDC-NHA2-GS-022 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-GS-022 CIRCUITO DE 6” Ø INTERCONEXIÓN DEL PAQUETE DE REGULACIÓN DE VÁLVULA PV-58 EN NOHOCH-A2 HACIA TANQUE RECUPERADOR DE CONDENSADOS FA-6501 EN NOHOCH-A1 (FUR) ELEMENTO E-46, CARRETE BISELADO DE 6" Ø" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1940-2025 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-073-2025 | 13 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 48 | 1 | 31 | 1
| OT-801-25-080-UDC-NHAP-GAB-001 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHAP-GAB-001 CIRCUITO DE 14"Ø DE VÁLVULA SDV 3211 A VÁLVULAS DE BLOQUEO DE PAQUETES DE REGULACIÓN DE 10"Ø Y 8"Ø" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1946-2025 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-074-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-20 |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 | 29 | 1
| OT-801-25-077-UDC-EKA-P-009 (FU) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: EKA-P-009 (FI), PERDIDA DE CONTENCIÓN (PRESENCIA DE PORO) EN LÍNEA DE 8" Ø" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1936-2025 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1 |  | 6 | BME-3801-071-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 2 | 61 | 1
| OT-801-25-082-Válvulas | "INSPECCIÓN, DICTAMEN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A VÁLVULAS DE LAS REGIONES MARINAS NORESTES Y SURESTE" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | SIN ASIGNACIÓN | 2025-09-25 | 2025-12-31 | 1 |  | 8 | BME-3801-075-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-25 |  |  |  | 2 |  |  | 36 | 1 | 98 | 1
| OT-801-25-096-DBBSELT-DA-003 | "CIRCUITO DE 30” Ø, CABEZAL DE DESFOGUE DE BATERÍA DE SEPARACIÓN HACIA EL QUEMADOR CB-700" | ZOCRATES ALVAREZ GARCÍA | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2334-2025 | 2025-10-28 | 2026-01-02 | 1 |  | 8 | BME-3801-083-2025 | 18 | 4 |  |  | 2025-11-28 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 67 | 1
| OT-801-25-097-DBEREN-P-001 | "CIRCUITO DE 36” Ø, LÍNEA 4, CRUDO LIGERO LITORAL DE POL ABKATUN, OLEOGASODUCTO DESDE HR-3104 EN TRAMPA NORTE HASTA MOV-101" | ZOCRATES ALVAREZ GARCÍA | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2336-2025 | 2025-10-28 | 2026-01-20 | 1 |  | 8 | BME-3801-084-2025 | 18 | 4 |  |  | 2025-10-28 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 85 | 1
| OT-801-25-081-TR-33-EK-A | "SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-33 DE LA PLATAFORMA EK-A PERFORACIÓN DEL C.P. EK-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-1910-2025 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-077-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 |  |  | 2 |  |  | 30 | 3 | 2 | 1
| OT-801-25-104-UDC EKA-DA-001 | "UDC EKA-DA-001 CIRCUITO DE 6"Ø DE VÁLVULAS PSV-200, 201, 219, PV-202, DEPURADOR DE GAS FA-1112 A, B, C, TURBOGENERADOR GE-100 A/B/R HACIA CABEZAL DE DESFOGUE AL QUEMADOR BOOM (ANTES CIRCUITO DE 6" Ø DE DESFOGUE HACIA EL QUEMADOR) (FN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2633-2025 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-089-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 30 | 2 | 35 | 1
| OT-801-25-093-CABEZAL-EK-A | "SUSTITUCIÓN DE CABEZALES PARA LA CORRECCIÓN DE HALLAZGOS DE INTEGRIDAD MECÁNICA EN UDC´S: EKA-P-009, EKA-P-0010, EKA-P-011 Y EKA-P-0013 DE LA PLATAFORMA EK-A1 DEL C.P. EK-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2282-2025 | 2025-10-23 | 2026-04-05 | 1 |  | 8 | BME-3801-093-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-23 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 | 165 | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | "UDC EKA-P-018 CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULA SDV-140-31C HACIA INTERCONEXIÓN CON CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN (ANTES CIRCUITO 2 Ø DE VÁLVULA SDV-1120 HACIA CIRCUITO DE INTERCONEXIÓN DEL CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN) (CLR)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2219-2025 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-20 |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 | 15 | 1
| OT-801-25-088-UDC EREEKA-AIY-015 | "UDC EREEKA-AIY-015 CIRCUITO DE 6"Ø DE DESCARGA DEL FILTRO FG-5600D Y VÁLVULA XV-5640 HACIA VÁLVULAS XV-5641, XV-5644 Y XV-5645 (FN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2217-2025 | 2025-10-27 | 2025-11-16 | 1 |  | 10 | BME-3801-095-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-26 |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 | 21 | 1
| OT-801-25-090-UDC-EREEKA-AIY-026 | "UDC EREEKA-AIY-026 CIRCUITO DE 8"Ø CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE INYECCIÓN A YACIMIENTOS Y VÁLVULA PV-5605 (FN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2233-2025 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 1 |  | 8 | BME-3801-096-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-27 |  | 18150306 | 2077567.31 | 2 |  |  | 30 | 2 | 25 | 1
| OT-801-25-084-ECO-1 | "TRASLADO, MANIOBRAS E INSTALACIÓN DE 01 MOTOGENERADOR DE 300 KW, DE LA CUBIERTA DE NEPTUNO A LA PLATAFORMA HABITACIONAL DE ECO-1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PENDIENTE | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-104-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 115931.24 | 119600.01 | 2 |  |  | 29 | 3 | 2 | 1
| OT-801-25-085-CABEZAL-NHA | "INSTALACIÓN DE CABEZAL ALTERNO EN LA DESCARGA DE LAS TURBOBOMBAS NO. 1 Y 3 E INSTALACIÓN DE TREN DE MEDICIÓN C.P. NOHOCH-A, PARA LA ATENCIÓN DE LAS UDC’S NHA1-CE-06, NHA1-CE-011, NHA1-CE-012 Y NHA1-CE-010" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2116-2025 | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 1 |  | 8 | BME-3801-105-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-10-08 |  | 108082050.77 | 3711201.73 | 2 |  |  | 46 | 1 | 62 | 1
| OT-801-25-045.1-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM’S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A (FASE 2)" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2025-11-08 | 2025-12-14 | 10 |  | 8 | BME-3801-106-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-11-17 |  |  |  | 4 |  |  | 54 |  | 37 | 1
| OT-801-25-094-MBY’s de la TMDB | "INSPECCIÓN VISUAL Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AMARRE Y LÍNEAS DE MANGUERAS FLOTANTES EN LAS MONOBOYAS 1 Y 2 DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS" | JUAN IGNACIO ARIAS PÉREZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2362-2025 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-108-2025 | 17 | 4 |  |  | 2025-11-01 |  | 401012.78 | 253855.16 | 1 |  | 6 |  |  | 61 | 1
| OT-801-25-098-Akal-C | "SERVICIO DE COMPRESORES DE AIRE DE COMBUSTIÓN INTERNA DE DIÉSEL EN LA PLATAFORMA AKAL-C". | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2338-2025 V3 | 2025-10-28 | 2025-12-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-109-2025 | 13 | 4 |  |  |  |  | 5493543.76 | 35156.25 | 2 |  |  | 46 | 1 | 65 | 1
| OT-801-25-098.1-Akal-L | "SERVICIO DE COMPRESORES DE AIRE DE COMBUSTIÓN INTERNA DE DIÉSEL EN LA PLATAFORMA AKAL-L" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2239-2025 | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 1 |  | 8 | BME-3801-110-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-10 |  | 7814463.49 | 35156.25 | 2 |  |  | 14 | 1 | 57 | 1
| OT-801-25-091-BALAM-TD | “MANIOBRA Y TRASPALEO DE CANASTILLA CON COMPONENTE NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE BOMBA GRUNDFOS PARA PLANTA DE INYECCIÓN DE BALAM-TD”. | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2238-2025 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-112-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  |  | 2 |  |  | 25 | 2 | 1 | 1
| OT-801-25-092-UDC NHAP-GAB-005 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN LA UDC NHAP-GAB-005; CIRCUITO DE 8"Ø SALIDA DE PAQUETE DE REGULACIÓN HASTA INTERCONEXIÓN CON LA VÁLVULA DE BLOQUEO DE LA LATERAL DEL POZO P-2093 (DC)". | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2268-2025 | 2025-10-22 | 2025-11-12 | 1 |  | 10 | BME-3801-113-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-10-22 |  |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 | 22 | 1
| OT-801-25-099-CF-ABK-D | "MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE PROCESO, AUXILIARES, SEGURIDAD, CORRECCIÓN DE HALLAZGOS Y ANOMALÍAS, APOYO A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROCESO ABKATÚN-D EN LA RMSO" | JULIO CESAR DIONICIO TORRES | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2458-2025 V3 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 1 |  | 8 | BME-3801-114-2025 | 21 | 4 |  |  | 2025-11-17 |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 45 | 1
| OT-801-25-100-CF-LIT-A | "MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE PROCESO, AUXILIARES, SEGURIDAD, CORRECCIÓN DE HALLAZGOS Y ANOMALÍAS, APOYO A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE PROCESO LITORAL-A EN LA RMSO" | CARLOS ROBERTO NUÑEZ ELIZALDE | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2435-2025 | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-115-2025 | 5 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 41 |  | 37 | 1
| OT-801-25-101-P-LIT-A | "TRABAJOS DE PREFABRICADOS, EMBALAJE, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, TRÁNSITO DE MATERIALES EN ALMACENES, PARA SOPORTE DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX DEL CENTRO DE PROCESO DE LA RMSO" | JULIO CESAR DIONICIO TORRES | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2460-2025 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-116-2025 | 17 | 4 |  |  |  |  | 20579035.93 | 0 | 4 |  |  | 41 |  | 47 | 1
| OT-801-25-102-P-ABK-D | "TRABAJOS DE PREFABRICADOS, EMBALAJE, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, TRÁNSITO DE MATERIALES EN ALMACENES, PARA SOPORTE DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX DEL CENTRO DE PROCESO ABKATÚN-D EN LA RMSO" | JULIO CESAR DIONICIO TORRES | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2461-2025 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 1 |  | 6 | BME-3801-117-2025 | 6 | 4 | [6 empty] | 4 |  | 6 | 10 |  | 47 | 1
| OT-801-25-105-PUENTE-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PUENTE DE LA PLATAFORMA HABITACIONAL A PLATAFORMA DE TELECOM’S DEL CP POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2713-2025 | 2025-11-27 | 2026-02-24 | 1 |  | 8 | BME-3801-119-2025 | 10 | 4 |  |  | 2025-11-27 |  | 55892574.89 | 246579.36 | 4 |  |  | 54 |  | 90 | 1
| OT-801-25-103-DBEREN-P-008 | "DBEREN-P-008: CIRCUITO DE 36"Ø CRUDO MAYA L-2 DE AKAL-J EN HR-3102 HACIA PVC-2009 Y VÁLVULAS MANUALES DE 24” Y 16” Ø" | ZOCRATES ALVAREZ GARCÍA | SIN ASIGNACIÓN | 2025-11-07 | 2025-12-13 | 1 |  | 8 | BME-3801-121-2025 | 18 | 4 |  |  | 2025-11-07 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 37 | 1
| OT-801-25-102-OTIS-KU-H | "SUSTITUCIÓN DE QUEMADOR DE PERFORACIÓN OTIS EN EL EQUIPO PM-4034 EN LA PLATAFORMA KU-H" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2737-2025 V2 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 1 |  | 8 | BME-3801-126-2025 | 3 | 4 |  |  | 2025-11-28 |  | 10398551.54 | 881879.81 | 2 |  |  | 38 | 2 | 32 | 1
| OT-801-25-106-UDC-NHA2-CB-024 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN LA UDC NHA2-CB-024; CIRCUITO DE 6"Ø DE CONDENSADOS DE BAJA, HACIA CABEZAL DE DESCARGA DE LAS BOMBAS. GA-3602 A/B DE ENLACE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2552-2025 | 2025-11-15 | 2025-12-04 | 1 |  | 8 | BME-3801-130-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-15 |  |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 20 | 1
| OT-801-25-107-UDC-NHA2-DP-042 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN LA UDC NHA2-DP-042; CIRCUITO DE 1"Ø SALIDA DEL FILTRO SEPARADOR. MAK-1220A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2553-2025 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 1 |  | 10 | BME-3801-131-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-18 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 3 | 1
| OT-801-25-108-UDC-NHA2-CB-019 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN LA UDC NHA2-CB-019; CIRCUITO DE 4"Ø DEL CABEZAL GENERAL RECOLECTOR DE CONDENSADOS DE BAJA DE LOS MÓDULOS A, B Y C" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2554-2025 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-132-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-19 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 4 | 1
| OT-801-25-109-UDC-NHA2-DP-036 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN LA UDC NHA2-DP-036 CIRCUITO DE 2" Ø SALIDA DEL SEPARADOR DE SUCCIÓN 3RA. ETAPA MBF-500 A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2555-2025 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-133-2025 | 13 | 4 |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 2 | 1
| OT-801-25-110-VALVULAS-TMDB | "INSPECCIÓN, DICTAMEN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A VÁLVULAS DE LA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS" | ZOCRATES ALVAREZ GARCÍA | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2649-2025 | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-135-2025 | 18 | 4 | [6 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 41 | 1
| OT-801-25-111-VÁLVULAS-ABK-POL-CHUC | "INSPECCIÓN, DICTAMEN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A VÁLVULAS DEL ACTIVO ABKATUN POL-CHUC DE LA RMSO" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PM-DEE-SMEL-GMEICM-CICM-PEMP-801-2733-2025 | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 1 |  | 5 | BME-3801-137-2025 | 3 | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 70 | 1 | 35 | 1
| OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE 03 CONDUCTORES ADICIONALES EN LA PLATAFORMA YAXCHE-C, DEL ACTIVO DE PRODUCCION LITORAL TABASCO " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2023-06-27 | 2023-12-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-020-2023 | 10 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C |  |  | 151482224.72 | 10212885.1 | 2 |  |  | 63 | 1 | 167 | 1
| OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE 03 CONDUCTORES ADICIONALES EN LA PLATAFORMA YAXCHE-C, DEL ACTIVO DE PRODUCCION LITORAL TABASCO " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-020-2023 | 10 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C |  |  | 164288469.2 | 10745356.69 | 2 |  |  | 63 | 1 | 184 | 1
| OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE 03 CONDUCTORES ADICIONALES EN LA PLATAFORMA YAXCHE-C, DEL ACTIVO DE PRODUCCION LITORAL TABASCO " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-020-2023 | 10 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C |  |  | 173476590.99 | 12524405.61 | 2 |  |  | 63 | 1 | 277 | 1
| OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE 03 CONDUCTORES ADICIONALES EN LA PLATAFORMA YAXCHE-C, DEL ACTIVO DE PRODUCCION LITORAL TABASCO " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-020-2023 | 10 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C |  |  | 188257862.44 | 13604405.61 | 2 |  |  | 63 | 1 | 289 | 1
| OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE 03 CONDUCTORES ADICIONALES EN LA PLATAFORMA YAXCHE-C, DEL ACTIVO DE PRODUCCION LITORAL TABASCO " | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  | 2024-06-08 | 1 |  | 7 | BME-3801-020-2023 | 10 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-23-004-CONDUCTORES YAXCHE-C |  |  | 204404952.09 | 14952301.78 | 2 |  |  | 63 | 1 | 348 | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1279-2023 | 2023-12-23 | 2024-02-26 | 1 |  | 10 | BME-SUBTEC-6925-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  | 164021890.67 | 5270629.51 | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1759-2023 | 2024-02-26 | 2024-04-24 | 1 |  | 10 | BME-SUBTEC-8846-2023 | 4 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  | 164021890.67 | 5270629.51 | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-169-2024 | 2024-04-24 | 2024-10-15 | 1 |  | 10 | BME-SUBTEC-0600-2024 | 4 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  | 164021890.67 | 5270629.51 | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  |  |  | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  |  |  | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 | 5 | 6 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  |  |  | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 | 5 | 7 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  |  |  | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 | 5 | 8 | OT-GRZ-801-23-005-Taratunich-301 |  |  |  |  | 2 |  |  | 58 | 2 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2023-11-13 | 2023-12-07 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | 2024-06-29 | 2024-07-27 | 62261543.94 | 6357626.56 | 2 |  |  | 60 | 1 | 25 | 1
| OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2023-12-07 | 2024-07-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2023 | 4 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 44997381.19 | 3757741.22 | 2 |  |  | 60 | 1 | 30 | 1
| OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2023 | 4 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 44997381.19 | 3757741.22 | 2 |  |  | 60 | 1 | 30 | 1
| OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-08-02 | 2024-08-04 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2023 | 4 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | 2024-08-02 | 2024-08-04 | 75544098.34 | 7700498.22 | 2 |  |  | 60 | 1 | 37 | 1
| OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 1 |  | 10 | BME-3801-029-2023 | 4 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-23-013-Tentok-A | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 76329396.47 | 7807059.22 | 2 |  |  | 60 | 1 | 39 | 1
| OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2023-11-24 | 2023-12-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 52660098.02 | 3994037.79 | 2 |  |  | 18 | 1 | 17 | 1
| OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2023 | 4 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 52660098.02 | 3994037.79 | 2 |  |  | 18 | 1 | 17 | 1
| OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-04-10 | 2024-06-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2023 | 4 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | 2024-06-08 | 2024-06-24 | 53966446.02 | 4053312.25 | 2 |  |  | 18 | 1 | 17 | 1
| OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2023 | 4 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 58816103.15 | 4356434.41 | 2 |  |  | 18 | 1 | 19 | 1
| OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A " | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-06-27 | 2024-07-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-031-2023 | 4 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-23-009-Atoyatl-A | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 62660342.91 | 4995800.89 | 2 |  |  | 18 | 1 | 26 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-12-14 | 2024-12-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 39580587.41 | 4051969.39 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-03-05 | 2024-03-23 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 39580587.41 | 4051969.39 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-03-30 | 2024-04-16 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 39580587.41 | 4051969.39 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 40886935.41 | 4145314.25 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 15/04/204 | 2024-05-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 40886935.41 | 4145314.25 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-05-02 | 2024-06-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 6 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-05-16 | 2024-06-02 | 40886935.41 | 4145314.25 | 2 |  |  | 53 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | "INSTALACION DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-032-2023 | 4 | 5 | 7 | OT-GRZ-801-23-008-POKCHE-N | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 43785733.62 | 4464997.49 | 2 |  |  | 53 | 1 | 21 | 1
| OT-GRZ-801-24-013.2-TENTOK-A | "MAPEO DEL FONDO MARINO, PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 1 |  | 10 | BME-3801-037.1-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-013.2-TENTOK-A | 2024-02-21 | 2024-03-09 | 1503923.14 | 371293.82 | 2 |  |  | 60 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-24-013.2-TENTOK-A | "MAPEO DEL FONDO MARINO, PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO TENTOK-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-03-09 | 2024-03-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-037.1-2023 | 4 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-013.2-TENTOK-A | 2024-03-09 | 2024-03-15 | 1503923.14 | 371293.82 | 2 |  |  | 60 | 1 | 24 | 1
| OT-GRZ-801-24-09.1- Atoyatl-A | "MAPEO DE FONDO MARINO VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMTR, EN EL CAMPO ATOYATL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2024-02-29 |  | 1 |  | 10 | BME-3801-038-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-09.1- Atoyatl-A | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 1919341.55 | 303134.62 | 2 |  |  | 18 | 1 | 20 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | "REHUBICACIÓN DE SLUG CATCHER FA-4223B DE AKAL-C6 HACIA EL C.P. NOHOCH-A (FASE: LEVANTAMIENTOS E INGENIERIA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1654-2023 | 2024-02-14 | 2024-02-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2023 | 13 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | 2024-02-14 | 2024-02-24 | 13475973.09 | 0 | 2 |  |  | 46 | 1 | 102 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | "REHUBICACIÓN DE SLUG CATCHER FA-4223B DE AKAL-C6 HACIA EL C.P. NOHOCH-A (FASE: LEVANTAMIENTOS E INGENIERIA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1654-2023 | 2023-11-15 | 2024-03-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2023 | 13 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | 2023-11-15 | 2024-03-05 | 14008739.71 | 0 | 2 |  |  | 46 | 1 | 112 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | "REHUBICACIÓN DE SLUG CATCHER FA-4223B DE AKAL-C6 HACIA EL C.P. NOHOCH-A (FASE: LEVANTAMIENTOS E INGENIERIA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1654-2023 | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2023 | 13 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | 2024-03-05 | 2024-04-05 | 15789417.75 | 0 | 2 |  |  | 46 | 1 | 143 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | "REHUBICACIÓN DE SLUG CATCHER FA-4223B DE AKAL-C6 HACIA EL C.P. NOHOCH-A (FASE: LEVANTAMIENTOS E INGENIERIA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1654-2023 | 2024-04-05 | 2024-04-16 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2023 | 13 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-016.1-JNHA | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 16181217.31 | 0 | 2 |  |  | 46 | 1 | 154 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | "TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEAS DE PROCESO Y SERVICIOS AUXILIARES PARA INDEPENDIZAR NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN, QUE INTERCONECTAN CON NOHOCH-A ENLACE" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-14-2024 | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-041.2-2023 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 90013845.92 | 4950000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 55 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | "TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEAS DE PROCESO Y SERVICIOS AUXILIARES PARA INDEPENDIZAR NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN, QUE INTERCONECTAN CON NOHOCH-A ENLACE" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-164-2024 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-041.2-2023 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 92379630.6 | 4950000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 56 | 1
| OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | "TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEAS DE PROCESO Y SERVICIOS AUXILIARES PARA INDEPENDIZAR NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN, QUE INTERCONECTAN CON NOHOCH-A ENLACE" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-209-2024 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-041.2-2023 | 3 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-016.2-J-NHA | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 85141213.1 | 5498008 | 2 |  |  | 46 | 1 | 70 | 1
| OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | "MANIOBRA DE IZAJE DE HELIPUERTO EN LA PLATAFORMA MULACH-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1691-2023 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 687450.05 | 157500 | 2 |  |  | 44 | 1 | 5 | 1
| OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | "MANIOBRA DE IZAJE DE HELIPUERTO EN LA PLATAFORMA MULACH-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1707-2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2023 | 4 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 824655.06 | 180000 | 2 |  |  | 44 | 1 | 6 | 1
| OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | "MANIOBRA DE IZAJE DE HELIPUERTO EN LA PLATAFORMA MULACH-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1716-2023 | 2023-11-12 | 2023-11-18 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2023 | 4 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-018-Mulach-A | 2023-11-12 | 2023-11-17 | 968035.07 | 202500 | 2 |  |  | 44 | 1 | 12 | 1
| OT-GRZ-801-24-8.1-Pokche-NE | "MAPEO DEL FONDO MARINO PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MINIMA RELOCALIZABLE TIPO EMDR, EN EL CAMPO POKCHE-NE" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-050-2023 | 4 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-8.1-Pokche-NE |  |  |  |  | 2 |  |  | 53 | 1 |  | 1
| OT-GRZ-801-23-021-NHA | "IZAJE E INTERCONEXIÓN DE MOTO-GENERADOR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A2 Y RETIRO DE MOTO-GENERADOR DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HAB-2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-04-2024 | 2023-12-31 | 2024-01-06 | 1 |  | 10 | BME-3801-054-2023 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-021-NHA | 2023-12-31 | 2024-01-06 | 4917087.93 | 1260000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 20 | 1
| OT-GRZ-801-23-021-NHA | "IZAJE E INTERCONEXIÓN DE MOTO-GENERADOR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A2 Y RETIRO DE MOTO-GENERADOR DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HAB-2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-50-2024 | 2024-01-06 | 2024-01-16 | 1 |  | 10 | BME-3801-054-2023 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-021-NHA | 2024-01-06 | 2024-01-16 | 6090205.2 | 1260000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 30 | 1
| OT-GRZ-801-23-021-NHA | "IZAJE E INTERCONEXIÓN DE MOTO-GENERADOR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A2 Y RETIRO DE MOTO-GENERADOR DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HAB-2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-110-2024 | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 1 |  | 10 | BME-3801-054-2023 | 3 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-021-NHA | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 6182698.75 | 1260000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 34 | 1
| OT-GRZ-801-23-021-NHA | "IZAJE E INTERCONEXIÓN DE MOTO-GENERADOR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A2 Y RETIRO DE MOTO-GENERADOR DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HAB-2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1947-2023 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 1 |  | 10 | BME-3801-054-2023 | 3 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-021-NHA | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 6182698.75 | 1260000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 36 | 1
| OT-GRZ-801-23-021-NHA | "IZAJE E INTERCONEXIÓN DE MOTO-GENERADOR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A2 Y RETIRO DE MOTO-GENERADOR DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A HAB-2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-177-2024 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 1 |  | 10 | BME-3801-054-2023 | 3 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-23-021-NHA | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 6628674.96 | 1260000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 38 | 1
| OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | "CORRECCION DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECANICA CON UDC No. NHA1-GBP-011 EN PLATAFORMA NOHOCH-A1-CIRCUITO DE 16"Ø DE TANQUE RECTIFICADOR DE PRIMERA ETAPA FA-6108 HACIA VALVULAS PV 005 A/B" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-649-2024 | 2024-01-31 | 2024-02-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2023 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | 2024-01-31 | 2024-02-24 | 10090636.84 | 720000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 55 | 1
| OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | "CORRECCION DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECANICA CON UDC No. NHA1-GBP-011 EN PLATAFORMA NOHOCH-A1-CIRCUITO DE 16"Ø DE TANQUE RECTIFICADOR DE PRIMERA ETAPA FA-6108 HACIA VALVULAS PV 005 A/B" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-409-2024 | 2024-02-24 | 2024-03-20 | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2023 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | 2024-02-24 | 2024-03-20 | 12910658.23 | 810000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 80 | 1
| OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | "CORRECCION DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECANICA CON UDC No. NHA1-GBP-011 EN PLATAFORMA NOHOCH-A1-CIRCUITO DE 16"Ø DE TANQUE RECTIFICADOR DE PRIMERA ETAPA FA-6108 HACIA VALVULAS PV 005 A/B" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-587-2024 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2023 | 3 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 13217325.09 | 810000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 89 | 1
| OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | "CORRECCION DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECANICA CON UDC No. NHA1-GBP-011 EN PLATAFORMA NOHOCH-A1-CIRCUITO DE 16"Ø DE TANQUE RECTIFICADOR DE PRIMERA ETAPA FA-6108 HACIA VALVULAS PV 005 A/B" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-649-2024 | 2024-03-29 | 2025-04-10 | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2023 | 3 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-23-022-NHA1-GBP-011 | 2024-03-29 | 2025-04-10 | 7168315.14 | 720000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 101 | 1
| OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-016 – SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 3”Ø, NIPLE DE ½”Ø, POR PRESENTAR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE, INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-523-2024 | 2024-03-16 | 2024-07-04 | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | 2024-03-16 | 2024-07-04 | 79442320.14 | 3600000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 111 | 1
| OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-016 – SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 3”Ø, NIPLE DE ½”Ø, POR PRESENTAR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE, INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1253-2024 | 2024-07-04 | 2024-10-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2024 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | 2024-07-04 | 2024-10-05 | 127237627.99 | 3600000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 204 | 1
| OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-016 – SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 3”Ø, NIPLE DE ½”Ø, POR PRESENTAR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE, INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2024 | 3 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 135177954.896 | 3600000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 207 | 1
| OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-016 – SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 3”Ø, NIPLE DE ½”Ø, POR PRESENTAR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE, INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-10-08 | 2024-10-26 | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2024 | 3 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | 2024-10-08 | 2024-10-26 | 137290916.39 | 3600000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 225 | 1
| OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC NO. NHA1-GBP-016 – SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE 3”Ø, NIPLE DE ½”Ø, POR PRESENTAR DEGRADACIÓN POR CORROSIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE, INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-10-26 | 2024-12-02 | 1 |  | 7 | BME-3801-007-2024 | 3 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-24-028-NHA1-GBP-016 | 2024-10-26 |  | 143070046.68 | 3600000 | 2 |  |  | 47 | 1 | 262 | 1
| OT-GRZ-801-24-025-NHA2-P-018 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. NHA2-P-018 - SUSTITUCIÓN DE CABEZAL DE 4"Ø DE DESCARGA DE BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE CONDENSADOS GA-3754R Y GA-3753" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-010-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-025-NHA2-P-018 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2649578.02 | 360000 | 2 |  |  | 48 | 1 | 22 | 1
| OT-GRZ-801-24-027-NHAP-P-009 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. NHAP-P-009 - DESMANTELAMIENTO DE CABEZAL RECOLECTOR DE PRUEBA DE 16"Ø DE SEPARADOR DE PRUEBA FA-1101 Y HACIA CABEZAL GENERAL DE MEZCLA A TRAMPA DE DIABLOS HR-1102 Y PRODUCCIÓN 1, INCLUYE: INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-252-2024 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 1 |  | 7 | BME-3801-017-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-027-NHAP-P-009 | 2024-03-13 |  | 17887424.78 | 810000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 31 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.3-J-NHA | "INTERCONEXION DE LINEA DE SUCCION DE GAS AMARGO DE 24"Ø A LINEA DE 30"Ø DE MARS-100 EN NOHOCH-A2" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-408-2024 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-018-2024 | 13 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-016.3-J-NHA | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 6699784.34 | 261000 | 2 |  |  | 48 | 1 | 23 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | "DESINCORPORACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 3ER NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A / PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN); INCLUYE:REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-304-2024 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-022-2024 | 13 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | 2024-02-20 |  | 67733099.12 | 2882739.6 | 2 |  |  | 46 | 1 | 60 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | "DESINCORPORACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 3ER NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A / PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN); INCLUYE:REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-304-2024 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | 1 |  | 10 | BME-3801-022-2024 | 13 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | 2024-02-20 |  | 85852357.81 | 3795067.8 | 2 |  |  | 46 | 1 | 75 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | "DESINCORPORACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 3ER NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A / PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN); INCLUYE:REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-304-2024 | 2024-05-04 | 2024-06-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-022-2024 | 13 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | 2024-02-20 |  | 134249551.35 | 6415386.82 | 2 |  |  | 46 | 1 | 130 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | "DESINCORPORACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 3ER NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A / PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN); INCLUYE:REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-304-2024 | 2024-06-29 | 2024-06-27 | 1 |  | 10 | BME-3801-022-2024 | 13 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | 2024-02-20 |  | 181439789.37 | 11676508.39 | 2 |  |  | 46 | 1 | 165 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | "DESINCORPORACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN 3ER NIVEL DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A / PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN); INCLUYE:REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-304-2024 | 2024-06-27 | 2024-08-02 | 1 |  | 7 | BME-3801-022-2024 | 13 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-24-016.5-J-NHA | 2024-02-20 |  | 182989229.6 | 11676508.39 | 2 |  |  | 46 | 1 | 230 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.4-J-NHA. | "RETIRO DE PUENTES QUE INTERCONECTAN NOHOCH-A ENLACE CON NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN (REMOCIÓN DE ESCOMBROS)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-514-2024 | 2024-04-08 | 2024-05-04 | 1 |  | 10 | BME-3801-026-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-016.4-J-NHA. | 2024-04-08 | 2024-05-04 | 183959861.88 | 3364218.75 | 2 |  |  | 46 | 1 | 81 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.4-J-NHA. | "RETIRO DE PUENTES QUE INTERCONECTAN NOHOCH-A ENLACE CON NOHOCH-A EXCOMPRESIÓN (REMOCIÓN DE ESCOMBROS)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2024-05-04 | 2024-11-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-026-2024 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-016.4-J-NHA. | 2024-05-04 | 2024-11-15 | 56458219.28 | 2160000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 276 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.6-J-NHA | "PROCURA Y PREFABRICADOS DE OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2024-09-26 | 2024-11-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-027-2024 | 13 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-016.6-J-NHA | 2024-09-26 | 2024-11-02 | 114578222.1 | 11590.93 | 2 |  |  | 46 | 1 | 142 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.6-J-NHA | "PROCURA Y PREFABRICADOS DE OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN (RESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIÓN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-027-2024 | 13 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-016.6-J-NHA | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 51746092.37 | 1256352.01 | 2 |  |  | 46 | 1 | 133 | 1
| OT-GRZ-801-24-032-Nohoch-A | "RECEPCIÓN Y TRASPALEO DE EQUIPOS Y MATERIALES EN NOHOCH-A." | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-033-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-032-Nohoch-A | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 33806.02 | 90000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 66 | 1
| OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | "REUBICACIÓN DEL TURBOGENERADOR TG-01 DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A1 HACIA LA PLATAFORMA AKAL-B1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-06-02 | 2024-08-18 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | 2024-06-02 | 2024-08-18 | 48010254.75 | 2522018.58 | 2 |  |  | 47 | 1 | 122 | 1
| OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | "REUBICACIÓN DEL TURBOGENERADOR TG-01 DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A1 HACIA LA PLATAFORMA AKAL-B1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-08-18 | 2024-09-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2024 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | 2024-08-18 | 2024-09-29 | 69385815.93 | 3422018.58 | 2 |  |  | 47 | 1 | 164 | 1
| OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | "REUBICACIÓN DEL TURBOGENERADOR TG-01 DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A1 HACIA LA PLATAFORMA AKAL-B1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-09-29 | 2025-01-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2024 | 3 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | 2024-09-29 | 2025-01-01 | 36817261.73 | 2251734.31 | 2 |  |  | 47 | 1 | 258 | 1
| OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | "REUBICACIÓN DEL TURBOGENERADOR TG-01 DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A1 HACIA LA PLATAFORMA AKAL-B1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-01-01 | 2025-05-12 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2024 | 3 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | 2025-01-01 | 2025-04-21 | 36818754.23 | 2320965.08 | 2 |  |  | 47 | 1 | 388 | 1
| OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | "REUBICACIÓN DEL TURBOGENERADOR TG-01 DE LA PLATAFORMA NOHOCH-A1 HACIA LA PLATAFORMA AKAL-B1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 |  | 10 | BME-3801-034-2024 | 3 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-24-029-TG-01-NHA-A1 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 38031894.21 | 2645524.7 | 2 |  |  | 47 | 1 | 390 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2024-12-02 | 2025-01-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2024-12-02 | 2025-01-19 | 241570603.32 | 11550782.7 | 2 |  |  | 46 | 1 | 158 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-01-19 | 2025-02-17 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-01-19 | 2025-02-17 | 271147855.35 | 11550824.98 | 2 |  |  | 46 | 1 | 187 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 3 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-02-17 | 2025-03-05 | 279319732.49 | 11820749.37 | 2 |  |  | 46 | 1 | 203 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 4 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 281034265.75 | 12724435.33 | 2 |  |  | 46 | 1 | 235 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 5 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 309526784.61 | 13901940.67 | 2 |  |  | 46 | 1 | 259 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 6 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 320812163.98 | 14552176.8 | 2 |  |  | 46 | 1 | 292 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 7 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 334160014.84 | 14552325.26 | 2 |  |  | 46 | 1 | 311 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-06-22 | 2025-08-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 8 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-06-22 | 2025-08-01 | 335696685.42 | 14419845.67 | 2 |  |  | 46 | 1 | 352 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-08-01 | 2025-12-22 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 9 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2025-08-01 | 2025-12-22 | 340921855.66 | 14419845.67 | 2 |  |  | 46 | 1 | 359 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2024-12-22 | 2025-08-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 10 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | 2024-12-22 | 2025-08-31 | 337429329.5 | 14419544.13 | 2 |  |  | 46 | 1 | 382 | 1
| OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA | “INSTALACION, INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SEPARADOR FA-1102H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A/PERFORACIÓN” | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-036-2024 | 13 | 5 | 11 | OT-GRZ-801-24-016.7-J-NHA |  | 2025-08-31 |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 | 382 | 1
| OT-GRZ-801-24-031-SPRMNE | "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN BASE DE LA SPRMNE" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | PEP-DG-SMLIC-GMICM-SSCIM-PEMP-801-1974-2024 | 2024-12-31 | 2025-09-25 | 1 |  | 10 | BME-3801-038-2024 | 10 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-031-SPRMNE | 2024-12-31 | 2024-09-25 | 7424955.62 | 7520185.45 | 2 |  |  |  | 2 | 109 | 1
| OT-GRZ-801-24-04.3-Guias-Yaxche-C | "PREFABRICADO E INSTALACIÓN DE 02 GUÍAS DE CONDUCTORES EN NIVEL (+) 19.100 Y 03 GUÍAS PARA EL NIVEL (+) 27.590, PARA ADICIÓN DE 03 CONDUCTORES EN LA PLATAFORMA DE YAXCHE-C" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-08-29 | 2024-08-14 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2024 | 10 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-04.3-Guias-Yaxche-C | 2024-07-22 | 2024-08-08 | 12643104.99 | 540000 | 2 |  |  | 63 | 1 | 24 | 1
| OT-GRZ-801-24-04.3-Guias-Yaxche-C | "PREFABRICADO E INSTALACIÓN DE 02 GUÍAS DE CONDUCTORES EN NIVEL (+) 19.100 Y 03 GUÍAS PARA EL NIVEL (+) 27.590, PARA ADICIÓN DE 03 CONDUCTORES EN LA PLATAFORMA DE YAXCHE-C" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-08-14 | 2024-08-08 | 1 |  | 10 | BME-3801-041-2024 | 10 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-04.3-Guias-Yaxche-C | 2024-07-22 | 2024-08-08 | 7173981.99 |  | 2 |  |  | 63 | 1 | 18 | 1
| OT-GRZ-801-24-033-NHA | "INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE 24”Ø DE CABEZAL DE MEZCLA HACIA LA CUBETA DE SALIDA DEL OLEODUCTO DE 24”Ø HACIA AKAL-C ENLACE EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A PERFORACIÓN E INVERSIÓN DE UNA VÁLVULA DE 20”Ø DÚO-CHECK DE LA LLEGADA DE LA PLATAFORMA AKAL-H; INCLUYE LEVANTAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-24-033-NHA |  |  | 38168692.44 | 1440000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 45 | 1
| OT-GRZ-801-24-033-NHA | "INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE 24”Ø DE CABEZAL DE MEZCLA HACIA LA CUBETA DE SALIDA DEL OLEODUCTO DE 24”Ø HACIA AKAL-C ENLACE EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A PERFORACIÓN E INVERSIÓN DE UNA VÁLVULA DE 20”Ø DÚO-CHECK DE LA LLEGADA DE LA PLATAFORMA AKAL-H; INCLUYE LEVANTAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN SERVICIO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  | 2024-10-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2024 | 3 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-24-033-NHA |  | 2024-10-31 | 11347200.25 | 738000 | 2 |  |  | 46 | 1 | 44 | 1
| OT-801-24-034-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001." | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 1 |  | 10 | BME-3801-051-2024 | 10 | 5 | 1 | OT-801-24-034-CHAC-A | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 81641462.87 | 7622801.26 | 2 |  |  | 27 | 2 | 84 | 1
| OT-801-24-034-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001." | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-12-17 | 2024-11-30 | 1 |  | 10 | BME-3801-051-2024 | 10 | 5 | 2 | OT-801-24-034-CHAC-A | 2024-12-17 | 2024-11-30 | 40275225.06 | 5159248.96 | 2 |  |  | 27 | 2 | 67 | 1
| OT-801-24-38-BALAM-1 | "INSTALACIÓN DE CAMISA DE SUCCIÓN DE BOMBA DE AGUA EN LA PLATAFORMA BALAM-1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ | OT-801-24-38-BALAM-1 | 2024-12-01 | 2025-12-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-052-2024 | 10 | 5 | 1 | OT-801-24-38-BALAM-1 | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 478946.04 | 22734.01 | 2 |  |  | 22 | 2 | 3 | 1
| OT-801-24-39-TURBOGENERADOR-EK-A | "INSTALACIÓN DE CABEZAL ALTERNO DE 4"Ø DE GAS COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE TURBOGENERADORES GE-100-A/B/C/R EN PLATAFORMA EK-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-053-2024 | 10 | 5 | 1 | OT-801-24-39-TURBOGENERADOR-EK-A | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 1423249.41 | 239137.5 | 2 |  |  | 30 | 2 | 3 | 1
| OT-801-25-40-RCI-CHAC-A | "INSTALACIÓN DEL ANILLO DE LA RED CONTRAINCENDIO EN RESPECTIVOS DISPAROS EN LA PLATAFORMA CHAC-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 1 |  | 10 | BME-3801-061-2024 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-40-RCI-CHAC-A |  |  | 31487573.46 | 3057793 | 2 |  |  | 27 | 2 | 42 | 1
| OT-801-25-40-RCI-CHAC-A | "INSTALACIÓN DEL ANILLO DE LA RED CONTRAINCENDIO EN RESPECTIVOS DISPAROS EN LA PLATAFORMA CHAC-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-04-12 | 2025-04-25 | 1 |  | 10 | BME-3801-061-2024 | 10 | 5 | 2 | OT-801-25-40-RCI-CHAC-A |  | 2025-04-25 | 33782421.52 | 3119110.31 | 2 |  |  | 27 | 2 | 55 | 1
| OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA EN LA UDC: NHA1-GBP-017 DUCTO DE 24" Ø LLEGADA DE AKAL-H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A1, SUSTITUCÓN DEL ELEMENTO E-39 EN UNIÓN ROSCADA DE THREDOLET Y NIPLE ROSCADO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 1 |  | 10 | BME-3801-067-2024 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 8344753.46 | 157500 | 2 |  |  | 47 | 1 | 13 | 1
| OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA EN LA UDC: NHA1-GBP-017 DUCTO DE 24" Ø LLEGADA DE AKAL-H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A1, SUSTITUCÓN DEL ELEMENTO E-39 EN UNIÓN ROSCADA DE THREDOLET Y NIPLE ROSCADO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-067-2024 | 3 | 5 | 2 | OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 9836845.15 | 157500 | 2 |  |  | 47 | 1 | 15 | 1
| OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA EN LA UDC: NHA1-GBP-017 DUCTO DE 24" Ø LLEGADA DE AKAL-H EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A1, SUSTITUCÓN DEL ELEMENTO E-39 EN UNIÓN ROSCADA DE THREDOLET Y NIPLE ROSCADO" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-067-2024 | 3 | 5 | 3 | OT-801-25-037.1-NHA1-GBP-017 | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 10267865.19 | 157500 | 2 |  |  | 47 | 1 | 19 | 1
| OT-GRZ-801-25-016.8-J-NHA | "INTERCONEXIONES DE GAS DE PROCESO Y LÍQUIDOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 EN EL CENTRO DE PROCESO NOHOCH-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-05-11 | 2025-07-11 | 1 |  | 10 | BME-3801-068-2024 | 13 | 5 | 1 | OT-GRZ-801-25-016.8-J-NHA | 2025-05-11 | 2025-07-11 | 120522733.26 | 8615409.97 | 2 |  |  | 46 | 1 | 189 | 1
| OT-GRZ-801-25-016.8-J-NHA | "INTERCONEXIONES DE GAS DE PROCESO Y LÍQUIDOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 EN EL CENTRO DE PROCESO NOHOCH-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 1 |  | 10 | BME-3801-068-2024 | 13 | 5 | 2 | OT-GRZ-801-25-016.8-J-NHA | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 114277432.56 | 9395396.96 | 2 |  |  | 46 | 1 | 222 | 1
| OT-801-25-41-PGC-NHA1 | "INTERCONEXIÓN DEL PAQUETE DE REGULACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE (LLEGADA DE AKAL-H) DE LA PLATAFORMA PB-NA-1 DEL C.P. NOHOCH-A" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ | PM-EE-RMLIC-RMICM-CICM-PEMP-801-599-2025 |  | 2025-03-31 | 1 |  | 10 | BME-3801-003-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-41-PGC-NHA1 |  | 2025-03-28 |  |  | 2 |  |  | 47 | 1 |  | 1
| OT-801-25-034.1-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001 (FASE 02: ADECUACIONES Y RETIRO DEL HELIPUERTO)" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-03-28 | 2025-04-05 | 1 |  | 10 | BME-3801-004-2025 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-034.1-CHAC-A | 2025-03-28 | 2025-04-05 | 10802940 | 1700431.69 | 2 |  |  | 27 | 2 | 35 | 1
| OT-801-25-034.1-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001 (FASE 02: ADECUACIONES Y RETIRO DEL HELIPUERTO)" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-04-05 | 2025-04-14 | 1 |  | 10 | BME-3801-004-2025 | 10 | 5 | 2 | OT-801-25-034.1-CHAC-A | 2025-04-05 | 2025-04-14 | 12762505.12 | 1841461.5 | 2 |  |  | 27 | 2 | 44 | 1
| OT-801-25-034.1-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001 (FASE 02: ADECUACIONES Y RETIRO DEL HELIPUERTO)" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 1 |  | 10 | BME-3801-004-2025 | 10 | 5 | 3 | OT-801-25-034.1-CHAC-A | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 13879881.44 | 1841461.5 | 2 |  |  | 27 | 2 | 50 | 1
| OT-801-25-034.1-CHAC-A | "REFORZAMIENTO Y ADECUACIONES EN LA ESTRUCTURA EN CHAC-A, PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001 (FASE 02: ADECUACIONES Y RETIRO DEL HELIPUERTO)" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-004-2025 | 10 | 5 | 4 | OT-801-25-034.1-CHAC-A |  |  |  |  | 2 |  |  | 27 | 2 |  | 1
| OT-801-25-034.2-CHAC-A | "REFORZAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DE TANQUE DE DIÉSEL Y EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001, EN LA PLATAFORMA EN CHAC-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 1 |  | 10 | BME-3801-005-2025 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-034.2-CHAC-A | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 29260770.78 | 2852323.27 | 2 |  |  | 27 | 2 | 42 | 1
| OT-801-25-034.2-CHAC-A | "REFORZAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA INSTALACIÓN DE TANQUE DE DIÉSEL Y EQUIPO MODULAR DE PERFORACIÓN HOLS-70001, EN LA PLATAFORMA EN CHAC-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 1 |  | 10 | BME-3801-005-2025 | 10 | 5 | 2 | OT-801-25-034.2-CHAC-A | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 29260770.78 | 2852323.27 | 2 |  |  | 27 | 2 | 42 | 1
| OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301, FASE: INSTALACIÓN COSTA AFUERA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-06-11 | 2025-06-15 | 1 |  | 10 | BME-3801-006-2025 | 4 | 5 | 1 | OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | 2025-06-11 | 2025-06-15 | 69160601.15 | 6832765.18 | 2 |  |  | 58 | 2 | 63 | 1
| OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301, FASE: INSTALACIÓN COSTA AFUERA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 1 |  | 10 | BME-3801-006-2025 | 4 | 5 | 2 | OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 74736325.27 | 7038654.9 | 2 |  |  | 58 | 2 | 67 | 1
| OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301, FASE: INSTALACIÓN COSTA AFUERA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 1 |  | 10 | BME-3801-006-2025 | 4 | 5 | 3 | OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 79619359.41 | 7700279.91 | 2 |  |  | 58 | 2 | 74 | 1
| OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301, FASE: INSTALACIÓN COSTA AFUERA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 1 |  | 10 | BME-3801-006-2025 | 4 | 5 | 4 | OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 80054455.71 | 8104974.15 | 2 |  |  | 58 | 2 | 77 | 1
| OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | "ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA INSTALACIÓN DE 02 CONDUCTORES PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN LA PLATAFORMA TARATUNICH-301, FASE: INSTALACIÓN COSTA AFUERA" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-006-2025 | 4 | 5 | 5 | OT-801-25-05.1-TARATUNICH-301 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 82748374.27 | 8405428.96 | 2 |  |  | 58 | 2 | 79 | 1
| OT-801-25-083-HA-LT-01 | "RETIRO E INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE PROCESO LIT-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-083-HA-LT-01 |  |  |  |  | 2 |  |  | 41 | 1 |  | 1
| OT-801-25-083-HA-LT-01 | "RETIRO E INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE PROCESO LIT-A" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-007-2025 | 3 | 5 | 2 | OT-801-25-083-HA-LT-01 |  | 2025-10-29 |  |  | 2 |  |  | 41 | 1 |  | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-045-POL-A |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 5 | 2 | OT-801-25-045-POL-A |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 5 | 3 | OT-801-25-045-POL-A |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 5 | 4 | OT-801-25-045-POL-A |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 5 | 5 | OT-801-25-045-POL-A |  |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1
| OT-801-25-045-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM´S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-011-2025 | 10 | 5 | 6 | OT-801-25-045-POL-A |  | 2025-11-19 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  | 1
| OT-801-25-027.1-NHAP-P-009 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE INTEGRIDAD MECÁNICA CON UDC No. NHAP-P-009. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PASILLOS DE CIRCULACIÓN DE ESCALERAS" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-017-2025 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-027.1-NHAP-P-009 |  | 2025-07-24 |  |  | 2 |  |  | 46 | 2 |  | 1
| OT-801-25-042-NHA-P1 | "CORROSIÓN SEVERA ACTIVA Y PERFORACIONES POR PERDIDA DE MATERIAL EN PLACA ANTIDERRAPANTE Y VIGUETA DE TODA EL ÁREA DE SEPARADOR DE PRIMERA ETAPA, (SEGUNDO NIVEL, LADO NORTE, ÁREA DE SEPARADORES), EN LA PLATAFORMA NOHOCH-A PRODUCCIÓN 1" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  | 2025-08-30 | 2025-07-24 | 1 |  | 10 | BME-3801-018-2025 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-042-NHA-P1 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 7831762.05 | 539592.31 | 2 |  |  | 47 | 2 | 23 | 1
| OT-801-25-089-EK-TA | "REHABILITACIÓN DE HELIPUERTO DE LA PLATAFORMA SATÉLITE EK-TA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-033-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-089-EK-TA |  |  |  |  | 2 |  |  | 31 | 2 |  | 1
| OT-801-25-089-EK-TA | "REHABILITACIÓN DE HELIPUERTO DE LA PLATAFORMA SATÉLITE EK-TA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 8 | BME-3801-033-2025 | 3 | 5 | 2 | OT-801-25-089-EK-TA |  |  |  |  | 2 |  |  | 31 | 2 |  | 1
| OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UDC: NHAEC-GBP-004 (CSA), CIRCUITO DE 30"Ø CABEZAL DE GAS AMARGO DE VÁLVULA SDV-402 HACIA SUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 A/B/C" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2025 | 13 | 5 | 1 | OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) |  |  |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 |  | 1
| OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UDC: NHAEC-GBP-004 (CSA), CIRCUITO DE 30"Ø CABEZAL DE GAS AMARGO DE VÁLVULA SDV-402 HACIA SUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 A/B/C" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2025 | 13 | 5 | 2 | OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) |  |  |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 |  | 1
| OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UDC: NHAEC-GBP-004 (CSA), CIRCUITO DE 30"Ø CABEZAL DE GAS AMARGO DE VÁLVULA SDV-402 HACIA SUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LOS TURBOCOMPRESORES MARS-100 A/B/C" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-045-2025 | 13 | 5 | 3 | OT-801-25-051-UDC-NHAEC-GBP-004-(CSA) |  | 2025-11-21 |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 |  | 1
| OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS TURBOGENERADORES GE-100 A/B/C/R, REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESMANTELAMIENTO DEFINITIVO DE LOS DEPURADORES FA-1112 A/B/C EN LA PLATAFORMA EK-A PERFORACIÓN" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-08-23 | 2025-10-03 | 1 |  | 10 | BME-3801-037-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | 2025-08-23 | 2025-10-03 | 34960581.55 | 5073668.49 | 2 |  |  | 30 | 3 | 42 | 1
| OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS TURBOGENERADORES GE-100 A/B/C/R, REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESMANTELAMIENTO DEFINITIVO DE LOS DEPURADORES FA-1112 A/B/C EN LA PLATAFORMA EK-A PERFORACIÓN" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 1 |  | 10 | BME-3801-037-2025 | 3 | 5 | 2 | OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 35894837.23 | 5453835.8 | 2 |  |  | 30 | 3 | 52 | 1
| OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO A LOS TURBOGENERADORES GE-100 A/B/C/R, REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO EL DESMANTELAMIENTO DEFINITIVO DE LOS DEPURADORES FA-1112 A/B/C EN LA PLATAFORMA EK-A PERFORACIÓN" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 1 |  | 10 | BME-3801-037-2025 | 3 | 5 | 3 | OT-801-25-039.1-Turbogenerador-Ek-A | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 34299741.15 | 5453835.6 | 2 |  |  | 30 | 3 | 59 | 1
| OT-801-25-056-UDC-NHAEC-GBP-004 (DC) | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN UDC: NHAEC-GBP-004 (DC), SUSTITUIR E-97 (CODO DE 90° RADIO LARGO BISELADO DE 30"Ø), E-202, E-205 (NIPLES HEXAGONALES DE 0.5"Ø), DICTAMINADOS FUERA DE NORMA. SUSTITUIR E-67, E-68, E-83, E-84, E-85" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-050-2025 | 13 | 5 | 1 | OT-801-25-056-UDC-NHAEC-GBP-004 (DC) |  | 2025-11-18 |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 |  | 1
| OT-801-25-055-UDC-EREEKA-GCO-FG-2106 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-GCO-FG-2106 FILTRO DE GAS COMBUSTIBLE (FN), REALIZAR LIMPIEZA ADECUADA A LOS ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE QUE PRESENTAN MANCHAS DE OXIDO. 2), SUSTITUIR EL ELEMENTO CON ID-7" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-049-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-055-UDC-EREEKA-GCO-FG-2106 |  | 2025-10-09 |  |  | 2 |  |  | 30 | 3 |  | 1
| OT-801-25-061-UDC-EREEKA-P-038 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA-P-038 CIRCUITO DE 6"Ø DESCARGA DEL PAQUETE DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE PA-2000 HACIA CABEZAL DE GRUPO No.3 (FUR) SUSTITUIR EL ELEMENTO E-42, PRESENTA FIGA Y UNA REPARACIÓN TEMPORAL (GRAPA)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-055-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-061-UDC-EREEKA-P-038 |  | 2025-10-31 |  |  | 2 |  |  | 30 | 3 |  | 1
| OT-801-25-068-UDC-EREEKA2-P-014 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC EREEKA2-P-014 CIRCUITO DE 20"Ø DE COLECTOR A CABEZAL DE PRODUCCIÓN DE 20"Ø (FN) SUSTITUIR EL ELEMENTO E-31, SE DICTAMINA COMO FUERA DE NORMA" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 8 | BME-3801-062-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-068-UDC-EREEKA2-P-014 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 3 |  | 1
| OT-801-25-073-UDC-NHA2-DA-001 | "CORRECIÓN DE HALLAZGO DE LA UDC NHA2-DA-001 CABEZAL DE 30" Ø DESFOGUE DE VÁLVULAS PV 341, SDV 103, PSV 001/002 HACIA TANQUE DE CONDENSADOS DE ALTA PRESIÓN FA-3751 (FN)" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-067-2025 | 13 | 5 | 1 | OT-801-25-073-UDC-NHA2-DA-001 |  | 2025-11-20 |  |  | 2 |  |  | 48 | 1 | 30 | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | "UDC EKA-P-018 CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULA SDV-140-31C HACIA INTERCONEXIÓN CON CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN (ANTES CIRCUITO 2 Ø DE VÁLVULA SDV-1120 HACIA CIRCUITO DE INTERCONEXIÓN DEL CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN) (CLR)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | "UDC EKA-P-018 CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULA SDV-140-31C HACIA INTERCONEXIÓN CON CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN (ANTES CIRCUITO 2 Ø DE VÁLVULA SDV-1120 HACIA CIRCUITO DE INTERCONEXIÓN DEL CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN) (CLR)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 5 | 2 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | "UDC EKA-P-018 CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULA SDV-140-31C HACIA INTERCONEXIÓN CON CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN (ANTES CIRCUITO 2 Ø DE VÁLVULA SDV-1120 HACIA CIRCUITO DE INTERCONEXIÓN DEL CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN) (CLR)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 5 | 3 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 5 | 4 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | "UDC EKA-P-018 CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULA SDV-140-31C HACIA INTERCONEXIÓN CON CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN (ANTES CIRCUITO 2 Ø DE VÁLVULA SDV-1120 HACIA CIRCUITO DE INTERCONEXIÓN DEL CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN) (CLR)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 5 | 5 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 | "UDC EKA-P-018 CIRCUITO DE 20"Ø DE VÁLVULA SDV-140-31C HACIA INTERCONEXIÓN CON CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN (ANTES CIRCUITO 2 Ø DE VÁLVULA SDV-1120 HACIA CIRCUITO DE INTERCONEXIÓN DEL CABEZAL PRINCIPAL DE PRODUCCIÓN) (CLR)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-094-2025 | 3 | 5 | 6 | OT-801-25-087-UDC-EKA-P-018 |  | 2025-11-20 |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-090-UDC-EREEKA-AIY-026 | "UDC EREEKA-AIY-026 CIRCUITO DE 8"Ø CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE INYECCIÓN A YACIMIENTOS Y VÁLVULA PV-5605 (FN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-096-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-090-UDC-EREEKA-AIY-026 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-090-UDC-EREEKA-AIY-026 | "UDC EREEKA-AIY-026 CIRCUITO DE 8"Ø CABEZAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE INYECCIÓN A YACIMIENTOS Y VÁLVULA PV-5605 (FN)" | ADOLFO MARIO SAHAGUN PÉREZ |  |  |  | 1 |  | 8 | BME-3801-096-2025 | 3 | 5 | 2 | OT-801-25-090-UDC-EREEKA-AIY-026 |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 1
| OT-801-25-084-ECO-1 | "TRASLADO, MANIOBRAS E INSTALACIÓN DE 01 MOTOGENERADOR DE 300 KW, DE LA CUBIERTA DE NEPTUNO A LA PLATAFORMA HABITACIONAL DE ECO-1" | GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ VÁZQUEZ |  | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 1 |  | 10 | BME-3801-104-2025 | 3 | 5 | 1 | OT-801-25-084-ECO-1 | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 1376784.05 | 299600 | 2 |  |  | 29 | 3 | 7 | 1
| OT-801-25-045.1-POL-A | "REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE TELECOM’S DEL CENTRO DE PROCESO POL-A (FASE 2)" | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 8 | BME-3801-106-2025 | 10 | 5 | 1 | OT-801-25-045.1-POL-A | 2025-11-17 |  |  |  | 4 |  |  | 54 |  |  | 1
| OT-801-25-094-MBY’s de la TMDB | "INSPECCIÓN VISUAL Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AMARRE Y LÍNEAS DE MANGUERAS FLOTANTES EN LAS MONOBOYAS 1 Y 2 DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS" | JUAN IGNACIO ARIAS PÉREZ |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1 |  | 8 | BME-3801-108-2025 | 17 | 5 | 1 | OT-801-25-094-MBY’s de la TMDB | 2025-11-01 |  | 197219.4 | 203793.38 | 1 |  | 6 |  |  | 61 | 1
| OT-801-25-092-UDC NHAP-GAB-005 | "CORRECCIÓN DE HALLAZGO EN LA UDC NHAP-GAB-005; CIRCUITO DE 8"Ø SALIDA DE PAQUETE DE REGULACIÓN HASTA INTERCONEXIÓN CON LA VÁLVULA DE BLOQUEO DE LA LATERAL DEL POZO P-2093 (DC)". | JOSE FERNANDO PINO ALEJANDRO |  |  |  | 1 |  | 10 | BME-3801-113-2025 | 13 | 5 | 1 | OT-801-25-092-UDC NHAP-GAB-005 |  | 2025-10-31 |  |  | 2 |  |  | 46 | 1 |  | 1